## Información_General
MATRIZ DE PRUEBAS UNITARIAS
Código Caso de uso/Requerimiento: |  | RECMPS-2694
Descripción del Caso/Requerimiento: |  | CONSULTA Y PAGO EN VENTANILLA MARGLOBAL
Desarrollador: |  | Kevin Bastidas
Fecha inicio de Pruebas: |  | 2023-11-29
Fecha fin de Pruebas: |  | 2023-11-29
Ambiente (Desarrollo ó Preproducción): |  | Desarrollo
Resumen de Componentes a Probar
Nº | Tipo de Componente | NOMBRE DE COMPONENTE
1 | VB | FCC144
Note on B3: Código Rational del Requerimiento
Note on B4: Breve Descripción del requerimiento sobre el cual se está elaborando la Matriz de Pruebas.
Note on B5: Nombre del Desarrollador Involucrado
Note on B6: Fecha inicio de las pruebas
Note on B7: Fecha fin de las pruebas
Note on B8: Ambiente en el que se realizaron las pruebas.
Note on A11: Número de escenario
Note on B11: Los Escenarios deberán tener estado "Completado" cuando la Matriz sea finalizada.
Note on C11: Los Escenarios deberán tener estado "Completado" cuando la Matriz sea finalizada.

## Detalle_Pruebas
RESULTADOS
Nª DE COMPONENTE | TIPO DE COMPONENTE | NOMBRE DE COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE PRUEBA | TIPO DE ESCENARIO | [APLICACIÓN ¦ CANAL ¦ MODULO ¦ PROCESO] | Nemónico | Suministro | Fecha Proceso | Resultados Esperados | Resultados Obtenidos | Estado Prueba | OBSERVACION | ANEXOS
1 | VB | FCC144 | Se realizo un desarrollo para la recaudacion funcion de CONSULTA Y PAGO | 2023-11-29 | Normal | ATX |  |  | 2023-11-29 | Se espera que el canal genere la solicitud de una consulta, pase la información por el micro de OTC, consulte en el micro de CONSULTA CORE y finalmente pase por el flujo del flujo de Dep Linea, esperando la respuesta por éxito o error por parte del proveedor | Mediante el acceso desde el canal ATX se logro identificar el envió de la petición por solicitud de acuerdo a los diferentes tipos de identificación a la empresa. | Exitosa |  | 1
Note on K4: Anotar lo que se espera que el sistema haga de acuerdo al sub-escenario detallado.
Note on L4: Anotar lo que el sistema hace, una vez realizadas las pruebas.
Note on M4: CAMPO OBLIGATORIO. Estados: 'Exitoso' o 'Fallido' Todo escenario/sub-escenario debe indicar el estado "Exitoso" de la prueba.
Note on N4: Colocar alguna observación que fuera necesario conocer sobre un determinado subescenario.
Note on O4: Pantallas, Archivos generados y/o Mensajes del Sistema, Pasos de prueba.

## Anexo 1
PANTALLAS, ARCHIVOS GENERADOS, PASOS DE PRUEBA Y/O MENSAJES DEL SISTEMA
Anexo 1
SE REALIZA LA FLUJO DE CONSULTA PAGO ATX
Note on A1: Colocar los sub-escenarios de cada escenario.

## Pruebas de Ambiente (Técnico)
OPCIONES DE AMBIENTES DE PRUEBAS
Se deberán considerar los escenarios de pruebas con todos los ambientes posibles, que permitan una correcta validación y certificación.
NAVEGADOR | No Aplica
Internet Explorer | NO
Mozilla | NO
Otros |  | Especifique:
S.O | No Aplica
Windows XP
Windows 7
Otros |  | Especifique:
UTILITARIOS | No Aplica
Open Office
Office
PRUEBA DE INSTALACIÓN: Permitirá verificar y validar que el sistema se instale apropiadamente bajo condiciones de instalaciones nuevas o actualizaciones. En caso de aplicar, colocar el Nombre del Servidor: