## CheckLisT1
TITULO: Recaudacion PYCCA
TAREAS PREVIAS AL CAMBIO
| Pre-requisitos | Fecha | Duración | RESPONSABLE
| Creacion de Catalogos cobis para la recaudacion PYCCA | 2020-08-25 | 60 min | Wendy Cedeño
ACTIVIDADES A REALIZAR
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
ESB | Pase del flujo de consulta - pago - reverso de PYCCA | 2020-08-18 | 30 min | 23:00:00 PM | 23:30:00 PM | IDS/Jonathan Guerrero
| Instalacion del Certificado Digital | 2020-08-21 | 30 min | 16:00:00 PM | 16:30:00 PM | IDS/Jonathan Guerrero
| Reinicio de BUS (parte de otra orden de proceso) | 2020-08-22 | 60 min | 1:00 | 2:00 | Arquitectura
OTC | Pase Script de OTC de Configuracion de nueva opcion de PYCCA en Cyberbank | 2020-09-02 | 10 min | 10:00 | 10:10 | IDS/DBA
| Envio de los pases para el Backend, Flujos BBTS y atx_piloto PYCCA | 2020-09-03 | 60 min | 10:00 | 11:00 | Jonathan Guerrero
| Autorizar el envío de los pases para el Backend, Flujos y atx_piloto por este proyecto | 2020-09-03 | 30 min | 11:30 | 12:00:00AM | Dario Barco/A&C
| Instalacion del atx_piloto maquina especifica | 2020-09-03 | 30 min | 19:00:00 PM | 19:30:00 PM | Soporte Usuario
| Instalacion del atx a nivel nacional | 2020-09-07 | 30 min | 19:00:00 PM | 19:30:00 PM | Soporte Usuario
| Tiempo Total |  | 280 min
ACTIVIDADES DE PRUEBAS
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
| Pruebas de Recaudacion por el Canal CYBERBANK | 2020-09-02 | 15 MIN | 12:00 | 12:15 | Carlos Rodriguez
| Pruebas de Recaudacion por Ventanilla, Consulta, Pago y Reverso en atx_piloto | 2020-09-04 | 15 MIN | 8:00 | 8:15 | Ricardo Alava
| Tiempo Total |  | 30 MIN
ACTIVIDADES DE REVERSO (EN CASO DE QUE EL CAMBIO NO SEA EXITOSO)
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
SYBASE | Al dia siguiente del pase se realizará el monitoreo respectivo cuando el usuario empiecen a transaccionar con el servicio de PYCCA. Quitar parametria OTC en caso de Cyberbank. | 2020-09-02 | 1 hora | 12:30 | 13:30 | Jonathan Guerreo
| Al dia siguiente del pase se realizará el monitoreo respectivo cuando los cajeros empiecen a transaccionar con el servicio de PYCCA. En caso de la ventanilla dar marcha atrás con el Piloto | 2020-09-04 | 1 hora | 8:30 | 9:30 | Jonathan Guerreo
| Tiempo Total |  | 2 hora