## Hoja1
Recaudaciones Arquitectura Abierta | 111 days | Mon 4/25/22 | Tue 9/27/22
Fase 2 - Banco Bolivariano | 67 days | Wed 6/8/22 | Thu 9/8/22
Desarrollo | 50 days | Wed 6/8/22 | Tue 8/16/22
Interface Empresa ANT | 6 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22 | 155FF | Andres Giler (GIZLO)
Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 10 days | Thu 6/16/22 | Wed 6/29/22 |  | John Mazzini Franco
Pruebas Tecnicas Integracion ANT | 2 days | Thu 6/23/22 | Fri 6/24/22 | 18 | Jonathan Guerrero Jijon
Estructuras de Control | 7 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/5/22 | 20 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Cubos y Finanware | 5 days | Mon 6/27/22 | Fri 7/1/22 | 19 | Jonathan Guerrero Jijon
Configuracion OTC pago de ANT con TC. | 2 days | Mon 7/4/22 | Tue 7/5/22 | 22 | Jonathan Guerrero Jijon
Integracion ANT a ATX | 8 days | Wed 7/6/22 | Fri 7/15/22 | 23 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 22 days | Mon 7/18/22 | Tue 8/16/22 |  | Ma. Azucena Rendón Ortíz
Pruebas Funcionales | 54 days | Mon 6/27/22 | Thu 9/8/22
Recaudación ANT | 54 days | Mon 6/27/22 | Thu 9/8/22
Entregable 1 - Ant | 17 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/19/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Mon 6/27/22 | Thu 6/30/22 | 19 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Fri 7/1/22 | Wed 7/6/22 | 34 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 3 days | Thu 7/7/22 | Mon 7/11/22 | 35 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Estructura de Control | 2 days | Tue 7/12/22 | Wed 7/13/22 | 36 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Thu 7/14/22 | Thu 7/14/22 | 37 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 3 days | Fri 7/15/22 | Tue 7/19/22 | 38 | Carlos Rodríguez Murillo
Entregable 2 - ANT pago con TC | 17 days | Wed 7/20/22 | Thu 8/11/22
Pruebas de Canal 24 OnLine con TC | 4 days | Wed 7/20/22 | Mon 7/25/22 | 39 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil con TC | 4 days | Tue 7/26/22 | Fri 7/29/22 | 41 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 3 days | Mon 8/1/22 | Wed 8/3/22 | 42 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice Credimatic | 3 days | Mon 8/1/22 | Wed 8/3/22 | 42 | Carlos Coronel Castillo
Pruebas Estructura de Control | 2 days | Thu 8/4/22 | Fri 8/5/22 | 43 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Mon 8/8/22 | Mon 8/8/22 | 45 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 3 days | Tue 8/9/22 | Thu 8/11/22 | 46 | Carlos Rodríguez Murillo
Entregable 3 - ANT Resto de Canales | 20 days | Fri 8/12/22 | Thu 9/8/22
ATX todas sus formas de pago | 4 days | Fri 8/12/22 | Wed 8/17/22 | 47 | Carlos Rodríguez Murillo
SAT todas sus formas de pago | 4 days | Thu 8/18/22 | Tue 8/23/22 | 49 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 4 days | Wed 8/24/22 | Mon 8/29/22 | 50 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice Credimatic | 3 days | Wed 8/24/22 | Fri 8/26/22 | 50 | Carlos Coronel Castillo
Pruebas Estructura de Control | 3 days | Tue 8/30/22 | Thu 9/1/22 | 51 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Fri 9/2/22 | Fri 9/2/22 | 53 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 4 days | Mon 9/5/22 | Thu 9/8/22 | 54 | Carlos Rodríguez Murillo
Implementacion Produccion | 47 days | Mon 7/18/22 | Tue 9/20/22
Pase a produccion Microservicios Via Rapida | 5 days | Mon 7/18/22 | Fri 7/22/22 |  | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT en Canales Virtuales | 4 days | Mon 7/25/22 | Thu 7/28/22 | 39192 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT pago con Tarjeta de Credito | 4 days | Fri 8/12/22 | Wed 8/17/22 | 47 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT en Canal ATX | 4 days | Fri 9/9/22 | Wed 9/14/22 | 55 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion de ANT en Canal SAT | 4 days | Thu 9/15/22 | Tue 9/20/22 | 55197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Soporte, Estabilizacion y Pilotos PostProduccion | 43 days | Fri 7/29/22 | Tue 9/27/22
ANT en Canales Virtuales | 5 days | Fri 7/29/22 | Thu 8/4/22 | 193 | Jonathan Guerrero Jijon
ANT pago con Tarjeta de Credito | 5 days | Thu 8/18/22 | Wed 8/24/22 | 196 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
ANT en Canal ATX | 5 days | Thu 9/15/22 | Wed 9/21/22 | 197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
ANT en Canal SAT | 5 days | Wed 9/21/22 | Tue 9/27/22 | 198 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Tuenti en Canales Virtuales | 5 days | Mon 9/12/22 | Fri 9/16/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]