## Hoja1
Recaudaciones Arquitectura Abierta | 111 días | lun 4/25/22 | mar 9/27/22
Fase 1 - Banco Bolivariano | 31 días | lun 4/25/22 | mar 6/7/22
Análisis y Revisión del Diseño | 9 días | lun 4/25/22 | vie 5/6/22 |  | Andres Giler (GIZLO),Juan Gomez (SOAINT),Jonathan Guerrero Jijon,Jorge Heredia Cali
Desarrollo | 22 días | lun 5/9/22 | mar 6/7/22
Asistencia a especialista de GIZLO | 22 días | lun 5/9/22 | mar 6/7/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Backend Unificado | 19 días | lun 5/9/22 | jue 6/2/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Desarrollo Banca móvil para habilitar TC | 10 días | mié 5/25/22 | mar 6/7/22 |  | Daniel Martillo Jeremias
Pruebas Tecnicas | 3 días | vie 6/3/22 | mar 6/7/22 | 6 | Andres Giler (GIZLO),Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Fase 2 - Banco Bolivariano | 67 días | mié 6/8/22 | jue 9/8/22
Desarrollo | 50 días | mié 6/8/22 | mar 8/16/22
Tareas de Testing | 62 días | mié 6/15/22 | jue 9/8/22
Creacion de Matrices de Pruebas | 8 días | mié 6/15/22 | vie 6/24/22 |  | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Funcionales | 54 días | lun 6/27/22 | jue 9/8/22
Recaudación ANT | 54 días | lun 6/27/22 | jue 9/8/22
Entregable 1 - Ant | 17 días | lun 6/27/22 | mar 7/19/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 días | lun 6/27/22 | jue 6/30/22 | 19 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil | 4 días | vie 7/1/22 | mié 7/6/22 | 34 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 3 días | jue 7/7/22 | lun 7/11/22 | 35 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Estructura de Control | 2 días | mar 7/12/22 | mié 7/13/22 | 36 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | jue 7/14/22 | jue 7/14/22 | 37 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 3 días | vie 7/15/22 | mar 7/19/22 | 38 | Carlos Rodríguez Murillo
Entregable 2 - ANT pago con TC | 17 días | mié 7/20/22 | jue 8/11/22
Pruebas de Canal 24 OnLine con TC | 4 días | mié 7/20/22 | lun 7/25/22 | 39 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil con TC | 4 días | mar 7/26/22 | vie 7/29/22 | 41 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 3 días | lun 8/1/22 | mié 8/3/22 | 42 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice Credimatic | 3 días | lun 8/1/22 | mié 8/3/22 | 42 | Carlos Coronel Castillo
Pruebas Estructura de Control | 2 días | jue 8/4/22 | vie 8/5/22 | 43 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | lun 8/8/22 | lun 8/8/22 | 45 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 3 días | mar 8/9/22 | jue 8/11/22 | 46 | Carlos Rodríguez Murillo
Entregable 3 - ANT Resto de Canales | 20 días | vie 8/12/22 | jue 9/8/22
ATX todas sus formas de pago | 4 días | vie 8/12/22 | mié 8/17/22 | 47 | Carlos Rodríguez Murillo
SAT todas sus formas de pago | 4 días | jue 8/18/22 | mar 8/23/22 | 49 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 4 días | mié 8/24/22 | lun 8/29/22 | 50 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice Credimatic | 3 días | mié 8/24/22 | vie 8/26/22 | 50 | Carlos Coronel Castillo
Pruebas Estructura de Control | 3 días | mar 8/30/22 | jue 9/1/22 | 51 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | vie 9/2/22 | vie 9/2/22 | 53 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 4 días | lun 9/5/22 | jue 9/8/22 | 54 | Carlos Rodríguez Murillo
Recaudación MoviStar | 51 días | lun 6/27/22 | lun 9/5/22
Entregable 1 - MoviStar Canales Virtuales | 17 días | lun 6/27/22 | mar 7/19/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 días | lun 6/27/22 | jue 6/30/22 | 20 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 4 días | vie 7/1/22 | mié 7/6/22 | 58 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 días | jue 7/7/22 | lun 7/11/22 | 59 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 días | mar 7/12/22 | mié 7/13/22 | 60 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | jue 7/14/22 | jue 7/14/22 | 61 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 3 días | vie 7/15/22 | mar 7/19/22 | 62 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Entregable 2 - MoviStar Canal Fisico | 12 días | mié 7/20/22 | jue 8/4/22
Pruebas en Canal ATX | 4 días | mié 7/20/22 | lun 7/25/22 | 63 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 días | mar 7/26/22 | jue 7/28/22 | 65 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 días | vie 7/29/22 | lun 8/1/22 | 66 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | mar 8/2/22 | mar 8/2/22 | 67 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 2 días | mié 8/3/22 | jue 8/4/22 | 68 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Entregable 3 - Recaudacion Tuenti | 22 días | vie 8/5/22 | lun 9/5/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 días | vie 8/5/22 | mié 8/10/22 | 69 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 4 días | jue 8/11/22 | mar 8/16/22 | 71 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas en Canal ATX | 4 días | mié 8/17/22 | lun 8/22/22 | 72 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 días | mar 8/23/22 | jue 8/25/22 | 73 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 días | vie 8/26/22 | lun 8/29/22 | 74 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 día | mar 8/30/22 | mar 8/30/22 | 75 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 4 días | mié 8/31/22 | lun 9/5/22 | 76 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Tareas de GIZLO | 57.5 días | mar 5/3/22 | jue 7/21/22
Aprobaciones areas Arquitectura y Calidad | 9 días | mar 6/21/22 | vie 7/1/22
Aprobaciones de Microservicios Via Rapida | 3 días | mar 6/21/22 | jue 6/23/22 | 34CC-4 días | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Aprobaciones de compuestos de ANT | 3 días | vie 6/24/22 | mar 6/28/22 | 188 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Aprobaciones de compuestos MoviStar y Tuenti | 3 días | mié 6/29/22 | vie 7/1/22 | 189 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Implementacion Produccion | 47 días | lun 7/18/22 | mar 9/20/22
Pase a produccion Microservicios Via Rapida | 5 días | lun 7/18/22 | vie 7/22/22 |  | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT en Canales Virtuales | 4 días | lun 7/25/22 | jue 7/28/22 | 39192 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion MoviStar en Canales Virtuales | 4 días | lun 7/25/22 | jue 7/28/22 | 63192 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion MoviStar en Canal ATX | 4 días | vie 8/5/22 | mié 8/10/22 | 69 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion ANT pago con Tarjeta de Credito | 4 días | vie 8/12/22 | mié 8/17/22 | 47 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT en Canal ATX | 4 días | vie 9/9/22 | mié 9/14/22 | 55 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion de ANT en Canal SAT | 4 días | jue 9/15/22 | mar 9/20/22 | 55197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Pase a Produccion de Tuenti en Canales Virtuales | 4 días | mar 9/6/22 | vie 9/9/22 | 77 | Jonathan Guerrero Jijon[25%],Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Pase a Produccion de Tuenti en Canal ATX | 4 días | lun 9/12/22 | jue 9/15/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
Soporte, Estabilizacion y Pilotos PostProduccion | 43 días | vie 7/29/22 | mar 9/27/22
ANT en Canales Virtuales | 5 días | vie 7/29/22 | jue 8/4/22 | 193 | Jonathan Guerrero Jijon
MoviStar en Canales Virtuales | 5 días | vie 7/29/22 | jue 8/4/22 | 194 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
MoviStar en Canal ATX | 5 días | jue 8/11/22 | mié 8/17/22 | 195 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
ANT pago con Tarjeta de Credito | 5 días | jue 8/18/22 | mié 8/24/22 | 196 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
ANT en Canal ATX | 5 días | jue 9/15/22 | mié 9/21/22 | 197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
ANT en Canal SAT | 5 días | mié 9/21/22 | mar 9/27/22 | 198 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Tuenti en Canales Virtuales | 5 días | lun 9/12/22 | vie 9/16/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
Tuenti en Canal ATX | 5 días | vie 9/16/22 | jue 9/22/22 | 200 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]