## Hoja1
1 | Recaudaciones Arquitectura Abierta | 111 days | Mon 4/25/22 | Tue 9/27/22
2 | Fase 1 - Banco Bolivariano | 31 days | Mon 4/25/22 | Tue 6/7/22
3 | Análisis y Revisión del Diseño | 9 days | Mon 4/25/22 | Fri 5/6/22 |  | Andres Giler (GIZLO),Juan Gomez (SOAINT),Jonathan Guerrero Jijon,Jorge Heredia Cali
4 | Desarrollo | 22 days | Mon 5/9/22 | Tue 6/7/22
5 | Asistencia a especialista de GIZLO | 22 days | Mon 5/9/22 | Tue 6/7/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[25%]
6 | Backend Unificado | 19 days | Mon 5/9/22 | Thu 6/2/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
7 | Desarrollo Banca móvil para habilitar TC | 10 days | Wed 5/25/22 | Tue 6/7/22 |  | Daniel Martillo Jeremias
8 | Pruebas Tecnicas | 3 days | Fri 6/3/22 | Tue 6/7/22 | 6 | Andres Giler (GIZLO),Jonathan Guerrero Jijon[75%]
9 | Fase 2 - Banco Bolivariano | 67 days | Wed 6/8/22 | Thu 9/8/22
10 | Desarrollo | 50 days | Wed 6/8/22 | Tue 8/16/22
11 | Interface Empresa ANT | 6 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22 | 155FF | Andres Giler (GIZLO)
12 | Interface Empresa MoviStar | 6 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22 | 163FF | Andres Giler (GIZLO 2)
13 | Integracion ATX al OTC | 6 days | Wed 6/22/22 | Wed 6/29/22 | 169FF | Andres Giler (GIZLO)
14 | Verificacion Integracion Canal 24 Online | 3 days | Wed 6/8/22 | Fri 6/10/22 | 8 | Jonathan Guerrero Jijon
15 | Gestion configuracion 24 Movil | 2 days | Mon 6/13/22 | Tue 6/14/22 | 14 | Jonathan Guerrero Jijon
16 | Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 10 days | Thu 6/16/22 | Wed 6/29/22 |  | John Mazzini Franco
17 | Cambios Canal ATX e integracion MoviStar y Tuenti | 11 days | Wed 6/8/22 | Wed 6/22/22 | 8 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
18 | BackOffice | 6 days | Wed 6/15/22 | Wed 6/22/22 | 15 | Jonathan Guerrero Jijon
19 | Pruebas Tecnicas Integracion ANT | 2 days | Thu 6/23/22 | Fri 6/24/22 | 18 | Jonathan Guerrero Jijon
20 | Pruebas Tecnicas Integracion MoviStar y Tuenti | 2 days | Thu 6/23/22 | Fri 6/24/22 | 17 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
21 | Estructuras de Control | 7 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/5/22 | 20 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
22 | Cubos y Finanware | 5 days | Mon 6/27/22 | Fri 7/1/22 | 19 | Jonathan Guerrero Jijon
23 | Configuracion OTC pago de ANT con TC. | 2 days | Mon 7/4/22 | Tue 7/5/22 | 22 | Jonathan Guerrero Jijon
24 | Integracion ANT a ATX | 8 days | Wed 7/6/22 | Fri 7/15/22 | 23 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
25 | Gestion cambios en SAT | 5 days | Wed 7/13/22 | Tue 7/19/22 | 24FF | Jonathan Guerrero Jijon[25%]
26 | Configuracion OTC de TUENTI y Movistar | 2 days | Wed 7/6/22 | Thu 7/7/22 | 21 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
27 | Integracion Tuenti a ATX | 5 days | Fri 7/8/22 | Thu 7/14/22 | 26 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
28 | Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 22 days | Mon 7/18/22 | Tue 8/16/22 |  | Ma. Azucena Rendón Ortíz
29 | Tareas de Testing | 62 days | Wed 6/15/22 | Thu 9/8/22
30 | Creacion de Matrices de Pruebas | 8 days | Wed 6/15/22 | Fri 6/24/22 |  | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
31 | Pruebas Funcionales | 54 days | Mon 6/27/22 | Thu 9/8/22
32 | Recaudación ANT | 54 days | Mon 6/27/22 | Thu 9/8/22
33 | Entregable 1 - Ant | 17 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/19/22
34 | Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Mon 6/27/22 | Thu 6/30/22 | 19 | Carlos Rodríguez Murillo
35 | Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Fri 7/1/22 | Wed 7/6/22 | 34 | Carlos Rodríguez Murillo
36 | Pruebas Backoffice | 3 days | Thu 7/7/22 | Mon 7/11/22 | 35 | Carlos Rodríguez Murillo
37 | Pruebas Estructura de Control | 2 days | Tue 7/12/22 | Wed 7/13/22 | 36 | Carlos Rodríguez Murillo
38 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Thu 7/14/22 | Thu 7/14/22 | 37 | Carlos Rodríguez Murillo
39 | Certificacion con el usuario | 3 days | Fri 7/15/22 | Tue 7/19/22 | 38 | Carlos Rodríguez Murillo
40 | Entregable 2 - ANT pago con TC | 17 days | Wed 7/20/22 | Thu 8/11/22
41 | Pruebas de Canal 24 OnLine con TC | 4 days | Wed 7/20/22 | Mon 7/25/22 | 39 | Carlos Rodríguez Murillo
42 | Pruebas Canal 24 Movil con TC | 4 days | Tue 7/26/22 | Fri 7/29/22 | 41 | Carlos Rodríguez Murillo
43 | Pruebas Backoffice | 3 days | Mon 8/1/22 | Wed 8/3/22 | 42 | Carlos Rodríguez Murillo
44 | Pruebas Backoffice Credimatic | 3 days | Mon 8/1/22 | Wed 8/3/22 | 42 | Carlos Coronel Castillo
45 | Pruebas Estructura de Control | 2 days | Thu 8/4/22 | Fri 8/5/22 | 43 | Carlos Rodríguez Murillo
46 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Mon 8/8/22 | Mon 8/8/22 | 45 | Carlos Rodríguez Murillo
47 | Certificacion con el usuario | 3 days | Tue 8/9/22 | Thu 8/11/22 | 46 | Carlos Rodríguez Murillo
48 | Entregable 3 - ANT Resto de Canales | 20 days | Fri 8/12/22 | Thu 9/8/22
49 | ATX todas sus formas de pago | 4 days | Fri 8/12/22 | Wed 8/17/22 | 47 | Carlos Rodríguez Murillo
50 | SAT todas sus formas de pago | 4 days | Thu 8/18/22 | Tue 8/23/22 | 49 | Carlos Rodríguez Murillo
51 | Pruebas Backoffice | 4 days | Wed 8/24/22 | Mon 8/29/22 | 50 | Carlos Rodríguez Murillo
52 | Pruebas Backoffice Credimatic | 3 days | Wed 8/24/22 | Fri 8/26/22 | 50 | Carlos Coronel Castillo
53 | Pruebas Estructura de Control | 3 days | Tue 8/30/22 | Thu 9/1/22 | 51 | Carlos Rodríguez Murillo
54 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Fri 9/2/22 | Fri 9/2/22 | 53 | Carlos Rodríguez Murillo
55 | Certificacion con el usuario | 4 days | Mon 9/5/22 | Thu 9/8/22 | 54 | Carlos Rodríguez Murillo
56 | Recaudación MoviStar | 51 days | Mon 6/27/22 | Mon 9/5/22
57 | Entregable 1 - MoviStar Canales Virtuales | 17 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/19/22
58 | Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Mon 6/27/22 | Thu 6/30/22 | 20 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
59 | Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Fri 7/1/22 | Wed 7/6/22 | 58 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
60 | Pruebas Backoffice | 3 days | Thu 7/7/22 | Mon 7/11/22 | 59 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
61 | Pruebas Estructura de Control | 2 days | Tue 7/12/22 | Wed 7/13/22 | 60 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
62 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Thu 7/14/22 | Thu 7/14/22 | 61 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
63 | Certificacion con el usuario | 3 days | Fri 7/15/22 | Tue 7/19/22 | 62 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
64 | Entregable 2 - MoviStar Canal Fisico | 12 days | Wed 7/20/22 | Thu 8/4/22
65 | Pruebas en Canal ATX | 4 days | Wed 7/20/22 | Mon 7/25/22 | 63 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
66 | Pruebas Backoffice | 3 days | Tue 7/26/22 | Thu 7/28/22 | 65 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
67 | Pruebas Estructura de Control | 2 days | Fri 7/29/22 | Mon 8/1/22 | 66 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
68 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Tue 8/2/22 | Tue 8/2/22 | 67 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
69 | Certificacion con el usuario | 2 days | Wed 8/3/22 | Thu 8/4/22 | 68 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
70 | Entregable 3 - Recaudacion Tuenti | 22 days | Fri 8/5/22 | Mon 9/5/22
71 | Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Fri 8/5/22 | Wed 8/10/22 | 69 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
72 | Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Thu 8/11/22 | Tue 8/16/22 | 71 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
73 | Pruebas en Canal ATX | 4 days | Wed 8/17/22 | Mon 8/22/22 | 72 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
74 | Pruebas Backoffice | 3 days | Tue 8/23/22 | Thu 8/25/22 | 73 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
75 | Pruebas Estructura de Control | 2 days | Fri 8/26/22 | Mon 8/29/22 | 74 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
76 | Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Tue 8/30/22 | Tue 8/30/22 | 75 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
77 | Certificacion con el usuario | 4 days | Wed 8/31/22 | Mon 9/5/22 | 76 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
78 | Tareas de GIZLO | 57.5 days | Tue 5/3/22 | Thu 7/21/22
79 | INICIO DEL PROYECTO | 0 days | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 |  | Emilio Jarrin
80 | PLANIFICACION | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22
81 | PREPARACION DE AMBIENTE | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 | 79 | Angel Piedra
82 | GESTIONAR AMBIENTES DEL BANCO | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 | 79 | Emilio Jarrin[50%]
83 | GESTIONAR ACCESO DEL BANCO | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 | 79 | Emilio Jarrin[50%]
84 | PLAN DE TRABAJO | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 | 79 | Emilio Jarrin[50%]
85 | GESTION DE RIESGOS | 1 day | Tue 5/3/22 | Tue 5/3/22 | 79 | Emilio Jarrin[50%]
86 | EJECUCION | 57 days | Tue 5/3/22 | Wed 7/20/22
87 | ITERACION 1 | 33 days | Tue 5/3/22 | Thu 6/16/22
88 | ANALISIS | 5 days | Tue 5/3/22 | Mon 5/9/22
89 | REVISION DE PROPUESTA DE DISENO | 5 days | Tue 5/3/22 | Mon 5/9/22 | 79 | Fernando Andrade[25%]
90 | REVISION DE FLUJOS PARA RECMS PAGO CONSULTA Y REVERSO | 2 days | Tue 5/3/22 | Wed 5/4/22 | 79 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
91 | DISENO | 1 day | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22
92 | DISENO DE PROYECTO | 0.6 days | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22
93 | DIAGRAMA DE COMPONENTE | 0.2 days | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22 | 88 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
94 | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 0.2 days | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22 | 93 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
95 | DIAGRAMA DE SECUENCIA | 0.2 days | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22 | 94 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
96 | DOCUMENTO DE DISENO DE PROYECTO | 0.4 days | Tue 5/10/22 | Tue 5/10/22 | 95 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
97 | CODIFICACION | 16.5 days | Wed 5/11/22 | Thu 6/2/22
98 | MODIFICACIONES OTC CORE | 4.5 days | Wed 5/11/22 | Tue 5/17/22
99 | MODIFICACION DE MODELO PARA OTC | 1.5 days | Wed 5/11/22 | Thu 5/12/22 | 91 | Wilson Quinto
100 | MODIFICACION DE OTC CORE PARA INTEGRACION CON NUEVOS SERVICIOS | 1 day | Thu 5/12/22 | Fri 5/13/22 | 99 | Wilson Quinto
101 | QA SONAR | 0.5 days | Fri 5/13/22 | Fri 5/13/22 | 100 | Wilson Quinto
102 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Mon 5/16/22 | Mon 5/16/22 | 101 | Wilson Quinto
103 | PRUEBAS TECNICAS | 1 day | Mon 5/16/22 | Tue 5/17/22 | 102 | Wilson Quinto
104 | MICROSERVICIO REC CORE PAGO | 6 days | Wed 5/11/22 | Wed 5/18/22
105 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Wed 5/11/22 | Wed 5/11/22 | 91 | Angel Piedra
106 | FLUJO DE PAGO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 3 days | Wed 5/11/22 | Mon 5/16/22 | 105 | Angel Piedra
107 | QA SONAR Y CORRECIONES | 1 day | Mon 5/16/22 | Tue 5/17/22 | 106 | Angel Piedra
108 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Tue 5/17/22 | Tue 5/17/22 | 107 | Angel Piedra
109 | PRUEBAS TECNICAS | 1 day | Wed 5/18/22 | Wed 5/18/22 | 108 | Angel Piedra
110 | MICROSERVICIO REC CORE CONSULTA | 5.5 days | Thu 5/19/22 | Thu 5/26/22
111 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Thu 5/19/22 | Thu 5/19/22 | 104 | Angel Piedra
112 | FLUJO DE PAGO VALIDACION CONSULTA Y NOTIFICACIONES | 3 days | Thu 5/19/22 | Tue 5/24/22 | 111 | Angel Piedra
113 | QA SONAR Y CORRECIONES | 1 day | Tue 5/24/22 | Wed 5/25/22 | 112 | Angel Piedra
114 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Wed 5/25/22 | Wed 5/25/22 | 113 | Angel Piedra
115 | PRUEBAS TECNICAS | 0.5 days | Thu 5/26/22 | Thu 5/26/22 | 114 | Angel Piedra,Anggie Reyes
116 | MICROSERVICIO REC CORE REVERSO | 5 days | Thu 5/26/22 | Thu 6/2/22
117 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Thu 5/26/22 | Thu 5/26/22 | 110 | Angel Piedra
118 | FLUJO DE PAGO VALIDACION REVERSO Y NOTIFICACIONES | 3 days | Fri 5/27/22 | Tue 5/31/22 | 117 | Angel Piedra
119 | QA SONAR Y CORRECIONES | 0.5 days | Wed 6/1/22 | Wed 6/1/22 | 118 | Angel Piedra,Anggie Reyes
120 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Wed 6/1/22 | Wed 6/1/22 | 119 | Angel Piedra
121 | PRUEBAS TECNICAS | 0.5 days | Thu 6/2/22 | Thu 6/2/22 | 120 | Angel Piedra,Anggie Reyes
122 | MICROSERVICIO REVERSO GENERAL | 5 days | Tue 5/17/22 | Tue 5/24/22
123 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Tue 5/17/22 | Tue 5/17/22 | 98 | Wilson Quinto
124 | FLUJO DE PAGO REVERSO GENERAL | 3 days | Wed 5/18/22 | Fri 5/20/22 | 123 | Wilson Quinto
125 | QA SONAR Y CORRECIONES | 0.5 days | Mon 5/23/22 | Mon 5/23/22 | 124 | Angel Piedra,Anggie Reyes
126 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Mon 5/23/22 | Mon 5/23/22 | 125 | Wilson Quinto
127 | PRUEBAS TECNICAS | 0.5 days | Tue 5/24/22 | Tue 5/24/22 | 126 | Angel Piedra,Anggie Reyes
128 | CONFIGURACION OBS PAGO DE TARJETA | 3 days | Wed 5/11/22 | Fri 5/13/22
129 | CONFIGURACION OTC | 1 day | Wed 5/11/22 | Wed 5/11/22 | 91 | Anggie Reyes
130 | TRANSFORMACION XSD | 1 day | Thu 5/12/22 | Thu 5/12/22 | 129 | Anggie Reyes
131 | PRUEBAS | 1 day | Fri 5/13/22 | Fri 5/13/22 | 130 | Anggie Reyes
132 | PRUEBAS | 10 days | Thu 6/2/22 | Thu 6/16/22
133 | PRUEBAS CERTIFICACION BANCO | 10 days | Thu 6/2/22 | Thu 6/16/22 | 98104110116122096 | Emilio Jarrin
134 | DESPLIEGUE | 0.5 days | Thu 6/16/22 | Thu 6/16/22
135 | DESPLIEGUE OPENSHIFT PRODUCCION | 0.5 days | Thu 6/16/22 | Thu 6/16/22 | 132 | Emilio Jarrin
136 | ITERACION 2 | 34.5 days | Thu 6/2/22 | Wed 7/20/22
137 | ANALISIS | 6 days | Thu 6/2/22 | Fri 6/10/22
138 | REVISION FLUJO ANT | 2 days | Thu 6/2/22 | Mon 6/6/22 | 98104110116122096 | Angel Piedra
139 | REVISION FLUJO MOVISTAR | 2 days | Mon 6/6/22 | Wed 6/8/22 | 138 | Angel Piedra
140 | REVISION INTEGRACION ATX | 2 days | Wed 6/8/22 | Fri 6/10/22 | 139 | Angel Piedra
141 | DISENO | 2 days | Fri 6/10/22 | Tue 6/14/22
142 | DISENO DE FLUJOS | 1.2 days | Fri 6/10/22 | Mon 6/13/22
143 | DIAGRAMA DE COMPONENTE | 0.4 days | Fri 6/10/22 | Fri 6/10/22 | 137 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
144 | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 0.4 days | Fri 6/10/22 | Mon 6/13/22 | 143 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
145 | DIAGRAMA DE SECUENCIA | 0.4 days | Mon 6/13/22 | Mon 6/13/22 | 144 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
146 | DOCUMENTO DE DISENO DE PROYECTO | 0.8 days | Mon 6/13/22 | Tue 6/14/22 | 145 | Fernando Andrade[25%],Angel Piedra
147 | CODIFICACION | 11.5 days | Tue 6/14/22 | Wed 6/29/22
148 | MICROSERVICIO REC ANT | 5.5 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22
149 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/14/22 | 141 | Angel Piedra
150 | FLUJO DE PAGO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 1.5 days | Wed 6/15/22 | Thu 6/16/22 | 149 | Angel Piedra
151 | FLUJO DE CONSULTA VALIDACION Y NOTIFICACIONES | 1 day | Thu 6/16/22 | Fri 6/17/22 | 150 | Angel Piedra
152 | FLUJO DE REVERSO VALIDACION Y NOTIFICACIONES | 1 day | Fri 6/17/22 | Mon 6/20/22 | 151 | Angel Piedra
153 | QA SONAR Y CORRECIONES | 0.5 days | Mon 6/20/22 | Mon 6/20/22 | 152 | Angel Piedra,Anggie Reyes
154 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Tue 6/21/22 | Tue 6/21/22 | 153 | Angel Piedra
155 | PRUEBAS TECNICAS | 0.5 days | Tue 6/21/22 | Tue 6/21/22 | 154 | Angel Piedra,Anggie Reyes
156 | MICROSERVICIO MOVISTAR | 5.5 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22
157 | PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 0.5 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/14/22 | 141 | Wilson Quinto
158 | FLUJO DE PAGO VALIDACION CONSULTA Y NOTIFICACIONES | 1.5 days | Wed 6/15/22 | Thu 6/16/22 | 157 | Wilson Quinto
159 | FLUJO DE CONSULTA VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 1 day | Thu 6/16/22 | Fri 6/17/22 | 158 | Wilson Quinto
160 | FLUJO DE REVERSO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 1 day | Fri 6/17/22 | Mon 6/20/22 | 159 | Wilson Quinto
161 | QA SONAR Y CORRECIONES | 0.5 days | Mon 6/20/22 | Mon 6/20/22 | 160 | Wilson Quinto,Anggie Reyes
162 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Tue 6/21/22 | Tue 6/21/22 | 161 | Wilson Quinto
163 | PRUEBAS TECNICAS | 0.5 days | Tue 6/21/22 | Tue 6/21/22 | 162 | Wilson Quinto,Anggie Reyes
164 | INTEGRACION ATX | 6 days | Wed 6/22/22 | Wed 6/29/22
165 | IMPLEMENTACION DE INTERGRACION | 1 day | Wed 6/22/22 | Wed 6/22/22 | 148 | Angel Piedra
166 | PROYECTO GATEWAY MQ | 3 days | Thu 6/23/22 | Mon 6/27/22 | 165 | Angel Piedra
167 | QA SONAR Y CORRECIONES | 0.5 days | Tue 6/28/22 | Tue 6/28/22 | 166 | Angel Piedra,Anggie Reyes
168 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Tue 6/28/22 | Tue 6/28/22 | 167 | Angel Piedra
169 | PRUEBAS TECNICAS | 1 day | Wed 6/29/22 | Wed 6/29/22 | 168 | Angel Piedra,Anggie Reyes
170 | MEJORAS OTC WEB | 8.5 days | Tue 6/14/22 | Fri 6/24/22
171 | PANTALLA DE CONFIGURACION PARA RECMS | 3 days | Tue 6/14/22 | Fri 6/17/22 | 141 | Anggie Reyes
172 | SERVICIOS DE INTEGRACION CON OTC ADMIN | 3 days | Fri 6/17/22 | Wed 6/22/22 | 171 | Anggie Reyes
173 | QA SONAR Y CORRECIONES | 1 day | Wed 6/22/22 | Thu 6/23/22 | 172 | Anggie Reyes
174 | DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0.5 days | Thu 6/23/22 | Thu 6/23/22 | 173 | Anggie Reyes
175 | PRUEBAS TECNICAS | 1 day | Fri 6/24/22 | Fri 6/24/22 | 174 | Anggie Reyes
176 | PRUEBAS | 14 days | Thu 6/30/22 | Tue 7/19/22
177 | PRUEBAS CERTIFICACION BANCO | 10 days | Thu 6/30/22 | Wed 7/13/22 | 148156164170 | Angel Piedra
178 | QA DE CONFIGURACIONES | 4 days | Thu 7/14/22 | Tue 7/19/22 | 177 | Fernando Andrade[25%]
179 | DESPLIEGUE | 1 day | Wed 7/20/22 | Wed 7/20/22
180 | DESPLIEGUE OPENSHIFT PRODUCCION | 1 day | Wed 7/20/22 | Wed 7/20/22 | 176 | Angel Piedra
181 | CONTROL Y SEGUIMIENTO | 0.13 days | Wed 5/4/22 | Wed 5/4/22
182 | REUNIONES DE SEGUIMIENTO DIARIO | 0.13 days | Wed 5/4/22 | Wed 5/4/22 | 80 | Emilio Jarrin
183 | REUNIONES SEMANALES | 0.13 days | Wed 5/4/22 | Wed 5/4/22 | 80 | Emilio Jarrin
184 | CIERRE | 0.5 days | Thu 7/21/22 | Thu 7/21/22
185 | ACTA DE CIERRE DE PROYECTO | 0.5 days | Thu 7/21/22 | Thu 7/21/22 | 86 | Emilio Jarrin
186 | FIN DE PROYECTO | 0 days | Thu 7/21/22 | Thu 7/21/22 | 184 | Emilio Jarrin
187 | Aprobaciones areas Arquitectura y Calidad | 9 days | Tue 6/21/22 | Fri 7/1/22
188 | Aprobaciones de Microservicios Via Rapida | 3 days | Tue 6/21/22 | Thu 6/23/22 | 34SS-4 days | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
189 | Aprobaciones de compuestos de ANT | 3 days | Fri 6/24/22 | Tue 6/28/22 | 188 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
190 | Aprobaciones de compuestos MoviStar y Tuenti | 3 days | Wed 6/29/22 | Fri 7/1/22 | 189 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
191 | Implementacion Produccion | 47 days | Mon 7/18/22 | Tue 9/20/22
192 | Pase a produccion Microservicios Via Rapida | 5 days | Mon 7/18/22 | Fri 7/22/22 |  | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
193 | Pase a Produccion ANT en Canales Virtuales | 4 days | Mon 7/25/22 | Thu 7/28/22 | 39192 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
194 | Pase a Produccion MoviStar en Canales Virtuales | 4 days | Mon 7/25/22 | Thu 7/28/22 | 63192 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
195 | Pase a Produccion MoviStar en Canal ATX | 4 days | Fri 8/5/22 | Wed 8/10/22 | 69 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
196 | Pase a Produccion ANT pago con Tarjeta de Credito | 4 days | Fri 8/12/22 | Wed 8/17/22 | 47 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
197 | Pase a Produccion ANT en Canal ATX | 4 days | Fri 9/9/22 | Wed 9/14/22 | 55 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
198 | Pase a Produccion de ANT en Canal SAT | 4 days | Thu 9/15/22 | Tue 9/20/22 | 55197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
199 | Pase a Produccion de Tuenti en Canales Virtuales | 4 days | Tue 9/6/22 | Fri 9/9/22 | 77 | Jonathan Guerrero Jijon[25%],Kevin Bastidas Zavala (Externo)
200 | Pase a Produccion de Tuenti en Canal ATX | 4 days | Mon 9/12/22 | Thu 9/15/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
201 | Soporte, Estabilizacion y Pilotos PostProduccion | 43 days | Fri 7/29/22 | Tue 9/27/22
202 | ANT en Canales Virtuales | 5 days | Fri 7/29/22 | Thu 8/4/22 | 193 | Jonathan Guerrero Jijon
203 | MoviStar en Canales Virtuales | 5 days | Fri 7/29/22 | Thu 8/4/22 | 194 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
204 | MoviStar en Canal ATX | 5 days | Thu 8/11/22 | Wed 8/17/22 | 195 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
205 | ANT pago con Tarjeta de Credito | 5 days | Thu 8/18/22 | Wed 8/24/22 | 196 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
206 | ANT en Canal ATX | 5 days | Thu 9/15/22 | Wed 9/21/22 | 197 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
207 | ANT en Canal SAT | 5 days | Wed 9/21/22 | Tue 9/27/22 | 198 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
208 | Tuenti en Canales Virtuales | 5 days | Mon 9/12/22 | Fri 9/16/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
209 | Tuenti en Canal ATX | 5 days | Fri 9/16/22 | Thu 9/22/22 | 200 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]