## tareas activos
[7 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | RESPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
CEADMIN | RECONOCIMIENTO DE FIRMA | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Administración / tablas referenciales del sistema / Personalización de parámetros (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| TARIFAS | REALIZAR EL AUMENTO DEL PORCENTAJE IVA EN PANTALLA PARAMETROS POR TRANSACCION | SCRIPT | Administración / Tablas referencias del sistema / Personalización de parámetros | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT |  |  |  |  | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| PORCENTAJE IVA | REALIZAR EL AUMENTO DEL PORCENTAJE IVA EN PANTALLA PARAMETROS POR TRANSACCION | SCRIPT | Administración / Tablas referenciales del sistema / Parámetros por transacción --> Se debe cambiar todos los tipos de operaciones por cada tipo de transacción donde el campo IVA tenga marcado con SI (IMAGEN 1) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
ADMCARTERA | PORCENTAJE IVA | REALIZAR EL AUMENTO DEL PORCENTAJE DEL IVA EN PANTALLA RUBROS POR TIPO DE OPERACIÓN, TODOS AQUELLOS MARCADOS CON IVA SI | SCRIPT | Administración / Rubros por tipo de operación --> se debe cambiar todos los rubros de todos los tipos de operaciones que en el campo IVA tengan marcado con SI (IMAGEN 2) - | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select - Pendiente RECALCULO GCOA (PRUEBAS PENDIENTES | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| RECONOCIMIENTO DE FIRMA | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Administración / Parámetros reconocimiento de firmas (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| PORCENTAJE IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA | SCRIPT | Administración / Valores Tasas referenciales --> Tipo de valor: IVA IVA 15% TASA NOMINAL: 15% TASA EFECTIVA: 16.18% | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
ATC | PORCENTAJE IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA | SCRIPT | Administración / Impuestos | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
REFERENCIAS | PARAMETROS IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA (PRODUCTO CCA Y RHH) | SCRIPT | Parámetros / Parámetros generales / IVAC | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| PARAMETROS IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA (PRODUCTO CTE) | SCRIPT | Parámetros / Parámetros generales / IVA | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
| PARAMETROS IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA (PRODUCTO CRE) | SCRIPT | Parámetros / Parámetros generales / CPIVA | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO
SIGS | PARAMETROS IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE LA TARIFA | SCRIPT | SIGS\Mantenimientos Generales\Parámetros del Sistema\Parámetro del Control del Sistema (IMAGEN 3) | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | Luis Wong | 2024-03-18 | 14:30 | Ok select - Pendiente RECALCULO (PRUEBAS PENDIENTES | Alex Vera | 2024-04-01 | 0:00 | OK REALIZADO

## tareas pasivos
[7 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | REPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
REFERENCIAS | PARAMETROS IVA | REALIZAR EL CAMBIO DE PORCENTAJE IVA CON NUEVA TARIFA (PRODUCTO - RECARGAS, PAQ Y RETIRO DINERO CNB) | SCRIPT | Parámetros / Parámetros generales / PIVA | E&P | ENVIAR CAPTURAS DE PANTALLAS | GALO YANEZ | 2024-03-13 | 15:00 | Ok captura pantalla | MIRIAM LINDAO | 2024-04-01 | 0:01 | OK
PERSON | TARIFAS GENERALES | REALIZAR EL AUMENTO DE TODAS LAS TARIFAS EN CUYO SERVICIO ESTE ASOCIADO EL RUBRO IVA (CONSIDERAR TODOS LOS PRODUCTOS) | SCRIPT | Valores / Valores de servicio / mantenimiento (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | GALO YANEZ | 2024-03-13 | 15:00 | Ok select | MIRIAM LINDAO | 2024-04-01 | 0:01 | OK
| PORCENTAJE IVA | REALIZAR EL AUMENTO DEL PORCENTAJE DEL RUBRO IVA DEL 12% AL NUEVO PORCENTAJE EN TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LO TENGAN PARAMETRIZADO | SCRIPT | Valores / Valores de servicio / mantenimiento (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | GALO YANEZ | 2024-03-13 | 15:00 | Ok select | MIRIAM LINDAO | 2024-04-01 | 0:01 | OK
| TARIFAS PERSONALIZADAS | OBTENER LA BASE DE TODAS LAS CUENTAS PERSONALIZADAS CON SU PRODUCTO, SERVICIO, RUBRO, PARA REVISAR EL AUMENTO DE LAS TARIFAS A REALIZAR | SCRIPT | Valores /personalización de valores /personalización de cuenta (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | GALO YANEZ | 2024-03-13 | 15:00 | Ok select | MIRIAM LINDAO | 2024-04-01 | 0:01 | OK
T-VALORES | TARIFAS GENERALES | SERVICIO DE TRANSPORTE T-VALORES | SCRIPT | Se debe actualizar el valor de comisión de los rubros cobrados en el mes de marzo, para que se procesen en el pago de abril con tarifa del 15% | UNIDAD DE EFECTIVO | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | TEODORO CERVANTES | 2024-04-02 | 15:00 | Pendiente | TEODORO CERVANTES | 2024-04-06 |  | PENDIENTE | 17 /18 ABRIL PORQUE SE HACE COBRO ULTIMO DIA DE ABRIL
|  | SERVICIO DE TRANSPORTE T-VALORES | ARCHIVO | Usuario va realizar carga de los nuevos valores de comisión (que tienen el nuevo % de IVA) Con fecha de vigencia de abril del 2024 | UNIDAD DE EFECTIVO |  | TEODORO CERVANTES | 2024-03-21 | 15:00 | Pendiente | TEODORO CERVANTES | 2024-04-06 |  | PENDIENTE | SE VALIDA ENTRE 11/12 QUE SE SAQUE EL TVALORES
CUENTAS | CUENTAS CORRIENTES / AHORRO | ESTADO DE CUENTAS | N/A | No Aplica - Cambio de porcentaje de IVA se realizará despues de todos los procesos de fin de mes de marzo | N/A | N/A - porque cuando se realice lo de los estados de cuenta ya estaría tomando la información actualizada. Revisar para próximo cambio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | FACTURA RESUMEN CTE | N/A
|  | FACTURA RESUMEN AHO | N/A
|  | GENERACIÓN DE ARCHIVO DE TRANSACCIONES DE IVA | N/A
TRIBUTARIO | FACTURACION ELECTRONICA | CATALOGO VALOR DE IVA | SCRIPT | Parametros / Cobis Referencias Modificación de catalogo | E&P | N/A | MIRIAM LINDAO | 2024-03-25 | 15:00 | Pendiente | MIRIAM LINDAO | 2024-03-27 | N/A | OK | MONITOREO
|  | MODIFICACION DE 2 REPORTES Y 1 PANTALLA EN FRONT END DE FRAMEWORK | PASE | Cambios Frontend Framework | GESTIÓN TRIBUTARIA |  | MIRIAM LINDAO |  |  | Pendiente | MIRIAM LINDAO | 2024-03-27 | 18:00 | OK | PASE A PRODUCCION 03/27/2024

## tareas SAT
[8 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | REPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | COMENTARIOS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
SAT | FACTURACIÓN DE COMBUSTIBLE | CAMBIAR LA TARIFA | SCRIPT | RIDE / XML | Roberto Alvarado | pase de librerias actualizadas por SIPECOM |  | Tomas Hernandez | 2024-03-13 | 10:00 |  | Tomas Hernandez | 2024-03-25 | 15:00 | OK REALIZADO | Ajuste aplicado, considerar el parámetro que le envía el SAT
| DEFLACTACION DE COMISION | CAMBIAR LA TARIFA | SCRIPT | SAT – Parámetro – Estructuras & Parámetros | E&P | Script parametrización |  | Joseph Pluas | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
| REFERENCIA BANCARIA - TERCEROS | CAMBIAR LA TARIFA | SCRIPT | SAT - Parámetro – Operativo de CVSat | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | No mantenemos acceso en el SAT (Ruta: Administración ¦ Empresas ¦ Referencias bancarias terceros) | Joseph Pluas | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
| TARIFAS GENERALES | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Administración / Personalización / Parametrización de modelos | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | N/A | Paola Gordillo | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
| TARIFAS PERSONALIZADAS | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Administración / Empresas / Mantenimiento de comisión | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | N/A | Paola Gordillo | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
| TASA IVA COMISIONES | CAMBIAR LA TARIFA | SCRIPT | Administración / Personalización / Definición por producto / Producto: Administracion / Grupo: General / Tasa IVA comisiones / 0.15 | E&P | ENVIAR CAPTURA DE PANTALLA LUEGO DE SCRIPT | N/A | Joseph Pluas | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
REFERENCIAS | FACTURACIÓN DE COMBUSTIBLE | CAMBIAR LA TARIFA | SCRIPT | SAT - Parámetro - Operativo de recaudaciones Catalogo/mantenimiento de datos/fc_valor_impuesto/ cod: 71 - 72 / valor 0.15 | E&P | Script parametrización | N/A | Joseph Pluas | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
BIZTARIFARIO | TARIFAS GENERALES | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Consultas/ general de tarifario | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | N/A | Vanessa Pita | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO
| TARIFAS PERSONALIZADAS | REALIZAR EL AUMENTO DE LA TARIFA TOTAL | SCRIPT | Consultas/ general de tarifario | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | N/A | Vanessa Pita | 2024-03-12 | 14:00 | Ok select | Tomas Hernandez | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO

## tareas Recaudaciones
[7 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | REPONSABLE REVISIÓN | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
T-SERVI | RECAUDACIONES | REALIZAR EL CAMBIO DEL PORCENTAJE DE IVA EN TSERVICE | E&P | SCRIPT | Actualizar el campo porcentaje de iva de la tabla pg_person_empresa - pantalla TSERVI / S. Básicos / Consulta de servicios / Personalización de empresas / campo IVA | SOLICITAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT | Maria Franco | 03/20/2024 - 03/25/2024 | 13:00 - 15:00 PM | OK | Kevin Bastidas Zavala | 2024-03-31 | 23:50 | OK REALIZADO
T-SERVI | RECAUDACIONES | REALIZAR EL AUMENTO DEL PORCENTAJE DEL RUBRO IVA DEL 12% AL NUEVO PORCENTAJE EN TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LO TENGAN PARAMETRIZADO | E&P | SCRIPT | Actualizar el campo porcentaje de iva de la tabla pg_person_empresa - pantalla TSERVI / S. Básicos / Consulta de servicios / Personalización de empresas / campo COSTO X CANAL | SOLICITAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT |  |  |  | OK | Kevin Bastidas Zavala | 2024-04-01 | 0:40 | OK REALIZADO
REFERENCIAS | RECAUDACIONES | REALIZAR EL CAMBIO DE LA TARIFA TSERVICE | E&P | SCRIPT | Ingresar en la tabla cobis..cl_catalogo, el resgistro del iva a implementar (15%) cobis referencia, modulo catalogo /Mantenimiento de datos, nombre catalogo sv_porc_impiva | print de pantalla aplicativo del catalogo sv_porc_impiva | Maria Franco | 03/20/2024 - 03/25/2024 | 13:00 - 15:00 PM | OK | Kevin Bastidas Zavala | 2024-03-31 | 23:50 | OK REALIZADO

## Tareas Postillion
[7 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | RESPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
POSTILION | ATM | Cambiar la tarifa de comisión de las transacciones interbancarias en los ATM BB - Retiro con tarjetas de la red (Banred) en ATM BB - Avance de efectivo de tarjetas de crédito local nacional en ATM BB - Retiro / Avance con tarjetas internacionales en ATM BB | Script | Terminal Configurator / Surcharges | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis | Enviar captura de pantallas | Danny Quimis | 2024-03-25 | 11:00 | Realizado | Danny Quimis | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO/ OK VALIDACION
POSTILION | ATM | Cambiar la tarifa de comisión de la transacción de consulta de saldo con tarjeta de la red (Banred) en ATM BB | Script | Applications / Interchanges / BanredIso / User Parameters | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis | Enviar captura de pantallas | Danny Quimis | 2024-03-25 | 11:00 | Realizado | Danny Quimis | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO/ OK VALIDACION
POSTILION | ATM | Actualizar las pantallas del flujo de ATM BB para mostrar las nuevas tarifas de comisión para las transacciones de retiros / avance de efectivo y consulta de saldo. - Flujo de tarjeta BB en ATM BB - Flujo de tarjeta de la red / internacional en ATM BB - Flujo de tarjeta Bankard en ATM BB | Script | ATM Download Builder / Screens ATM Download Builder / States | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis |  | Danny Quimis | 2024-03-25 | 11:00 | Realizado | Danny Quimis | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO/ OK VALIDACION
POSTILION | ATM | Masificacion de las pantallas de ATM BB para mostrar las nuevas tarifas de comisión para las transacciones de retiros / avance de efectivo y consulta de saldo. - Flujo de tarjeta BB en ATM BB - Flujo de tarjeta de la red / internacional en ATM BB - Flujo de tarjeta Bankard en ATM BB | manual | N/A | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis | Actividad remota realizada por el area tecnica del Banco | Danny Quimis | 2024-03-24 | 0:00 | Realizado | Danny Quimis | 2024-04-01 | 6:00 | OK REALIZADO/ OK VALIDACION
Batch ATM | ATM | cambios en las interfaces SP para el cubo de canales,con el objetivo para que tome el valor anterior del nemonico QRED = 0.21 para las transacciones del batch del 1/abril que sean del feriado y fin de semana. Las del 1/Abril deben tomar el nuevo valor del catalogo QRED 0.22 | Script | Interfaces para el Batch de Cubo de Canales | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis | La validacion se la realizará en el transcurso de la mañana del dia martes 2/Abril luego de la ejecucion del batch. | Danny Quimis/Ariana Rivas | 2024-03-28 | 12:00 | Pendiente | Danny Quimis/Ariana Rivas | 2024-04-01 | 15:00 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
Batch ATM | ATM | cambios en las interfaces SP parala interface de facturacion en ATM ,con el objetivo para que tome los valores actuales de las comisiones para las transacciones del batch del 1/abril que sean del feriado y fin de semana. Las del 1/Abril deben tomar los nuevos valores | Script | Interfaces para el Batch de Facturacion en ATM | Grupo Canales Fisicos (Kevin Fuentes ) Desarrollo ATM : Danny Quimis | La validacion se la realizará en el transcurso de la mañana del dia martes 2/Abril luego de la ejecucion del batch. | Danny Quimis/Ariana Rivas | 2024-03-28 | 12:00 | Pendiente | Danny Quimis/Ariana Rivas | 2024-04-01 | 15:00 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION

## Tareas Medios de pago
[8 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | REPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | COMENTARIOS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
TARJETA DEBITO | Porcentaje Iva digital | Realizar el aumento del porcentaje del rubro iva del 12% al nuevo porcentaje en todos los productos y servicios que lo tengan parametrizado | SCRIPT | Valores / Valores de servicio / mantenimiento (se enviará un archivo con tarifa a cambiar) Rubro IVA / Nemonico POSE - TRCA | E&P | ENVIAR SELECT LUEGO DEL SCRIPT - INCLUIDO EN SELECT PERSON | N/A | Galo Yanez | 13-Marzo | 13:00 | Ok select | Miriam Lindao | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO
TARJETA DEBITO | Ajuste al flujo de autorizaciones. | En el campo 120 los comercios remitirán el valor de IVA que corresponda en la compra, el cual puede ser al 5% o 15% según corresponda. El sistema NO validará el valor IVA, recibirá lo que viaje del adquirente y continuará el flujo según el caso. | Cambio | Requerimiento técnico (CC) | Operativos Medios de Pago / Comerciales Establecimientos | No existe front-end para revisión in situ, sin embargo se debe confirmar que las autorizaciones de TD se aprueben sin novedad | N/A | Luis Sanchez / Yuri Sanchez | 22-Marzo | 9 a 11 am | Certificado por Juliana Y José | Luis Sanchez | 01-Abril | 3:00 | OK REALIZADO
TARJETA CREDITO-EMISOR | Requerimiento Funcional 1.- Actualizar la configuración del costo IVA | Realizar vía script la actualización de la configuración del costo IVA | SCRIPT | AdmTarjCred /Tarjetas/ Costos/Código Costos. - 8888 - relacionada a la razón 502600 ND IVA COSTO FINANCIERO EMISOR - 9999 - relacionada a la razón 402600 NC IVA COSTO FINANCIERO EMISOR | E&P | Revisar Pantalla | ok acceso pantalla | Halex Illescas (Credimatic) | 13 al 27 Marzo | 8 am a 4pm | certificado por Minsait | Halex Illescas (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO
TARJETA CREDITO-EMISOR | Requerimiento Funcional 2.- Actualizar el Impuesto IVA | Aplicar un script que actualice el Impuesto IVA del 12% al 15% | SCRIPT | AdmTarjCred / Menú Submenú Otros / opción SRI / opción Mantenimiento de Impuesto | E&P | No se tiene acceso a esta opción del aplicativo, por lo tanto no podrá ser confirmada | Sin acceso pantalla | Halex Illescas (Credimatic) | 13 al 27 Marzo | 8 am a 4pm | certificado por Minsait | Halex Illescas (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-EMISOR | Requerimiento Funcional 3.- Actualizar la descripción de catálogos IVA | Realizar vía script la actualización de la razón relacionada con el IVA digital | SCRIPT | Mantenimiento de Catálogos - Módulo de Administración y Seguridades - Catálogo # 32-RazonezTransacc / 570016 ND IVA SERVICIO DIGITAL - Catálogo # 44045-CODIMPUESTOS / IVA12 Impuesto al Valor Agregado 15% | E&P | Revisar Pantalla | ok acceso pantalla | Halex Illescas (Credimatic) | 13 al 27 Marzo | 8 am a 4pm | certificado por Minsait | Halex Illescas (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO
TARJETA CREDITO-EMISOR | Requerimiento Funcional 4.- Actualizar la descripción de parámetros IVA | Realizar vía script la actualización del parámetro de IVA vigente | SCRIPT | Mantenimiento de Parámetros del Sistema - Módulo de Administración y Seguridades Parámetro IVAVIG / Iva Vigente / IVA12 | E&P | Revisar Pantalla | ok acceso pantalla | Halex Illescas (Credimatic) | 13 al 27 Marzo | 8 am a 4pm | certificado por Minsait | Halex Illescas (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO
TARJETA CREDITO-EMISOR | Requerimiento Funcional 5.- Actualizar la descripción en parámetros IVA | Realizar vía script la actualización del parámetro de IVA vigente | SCRIPT | Se debe realizar la modificación de la presentación de las etiquetas en los Estados de Cuenta de Senefelder, colocando IVA 12% a 15% | E&P | Revisar Pantalla | pendiente | Halex Illescas (Credimatic) | 13 al 27 Marzo | 8 am a 4pm | certificado por Minsait | Halex Illescas (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 1.- Actualizar catálogo de vigencia IVA | Se debe realizar la modificación de la presentación de las etiquetas en los Estados de Cuenta de Senefelder, colocando IVA 12% a 15% | SCRIPT | Módulo Monitran y Syscard Catálogo VIGENCIAIVA | E&P | Revisar Pantalla | ok acceso pantalla | Yuri Sanchez | 20 al 26 Marzo | 9 a 11 am | Certificado con pantalla proporcionada | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 2.- Actualizar etiqueta de los Comprobantes de Liquidación | Se debe aplicar un script que actualice la etiqueta del comprobante de liquidación generado. | SCRIPT | Aplicativo Comercios, opción: Pagos Impresión de cheque y comprobante de pago - IVA de 12% a 15% a partir de los registros con fecha de pago mayores o igual a 2024/04/01. | Liquidación de establecimientos /Juliana Caluqui |  | Sin acceso pantalla | Yuri Sanchez | 20 al 26 Marzo | 9 a 11 am | Certificado por Juliana Y José | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 3.- Validar etiqueta IVA en el formato RIDE de los documentos tributarios | Estos cambios aplican tanto para el sitio Web como a los comprobantes generados automáticamente a través del Web Services. | SCRIPT | Ruta del sitio Web donde aplica los cambios: - Comprobantes Electrónicos / Consulta de Documentos / Autorizados / opción Ride -Comprobantes Electrónicos / Consulta de Documentos / Comprobantes Electrónicos Externos / opción Ride | Tributario / Wendy Moran | Se debe validar la descripción como el valor calculado en los tipos de documentos Factura, Notas de Crédito, Notas de débito, Guía de Remisión, Comprobante de Retención | N/A | Yuri Sanchez | 25 al 26 Marzo | 9 a 11 am | Certificado por Juliana Y José | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 4.- Actualizar el flujo de autorizaciones | En el campo 120 los comercios remitirán el valor de IVA que corresponda en la compra, el cual puede ser al 5% o 15% según corresponda. El sistema NO validará el valor IVA, recibirá lo que viaje del adquirente y continuará el flujo según el caso. | Cambio | - Se excluye la validación pues la Base Grava IVA tiene varias opciones de cálculo, que con los datos que se reciben no es factible controlarlo por el sistema. - La validación en autorizaciones parciales se mantiene considerando el IVA vigente 15%. | Liquidación de establecimientos /Juliana Caluqui / Establecimientos (Pepe Macliff |  | N/A | Yuri Sanchez | 20 al 22 Marzo | 9 a 11 am | Certificado | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 5.- Actualizar el proceso de consumos | Se excluyen validaciones | Cambio | Validación Carga de Consumos: Será excluida la validación en los archivos de consumos recibidos para el procesamiento de los consumos, el sistema permitirá seguir el flujo de la autorización sin validar este campo Carga de Consumos POS: • T05 – Carga de Consumos • T02 – Carga de Consumos • T33 – Cybersource • Compensación en Línea Cargas recurrentes: Las transacciones que se procesan mediante cargos recurrentes también serán actualizadas para excluir las validaciones actuales de IVA al 12%. Carga Normal , Carga Otecel, Carga Emp Electrica, Carga Directv, Carga Porta, Carga Colegios, Carga Interagua, Carga CNT Ingreso Manual de Vouchers: En el Ingreso de manual de voucher será excluida la validación de IVA. | Liquidación de establecimientos /Juliana Caluqui / Establecimientos (Pepe Macliff |  | N/A | Yuri Sanchez | 20 al 25 Marzo | 9 a 11 am | Certificado | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 6.- Actualizar código SRI | Actualizar el código del impuesto que se reporta en los XML de facturas | SCRIPT |  | Tributario / Wendy Moran |  | N/A | Yuri Sanchez | 25 al 26 Marzo | 9 a 11 am | Pendiente | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 7.- Validar archivos | Se verificarán los siguientes archivos • ATF no se ve afectado ni en estructura ni en montos a reportar, considerando que el Emisor es el banco Adquirente, los productos financieros no son susceptibles de reducción de impuestos. • AT – Anexo Transaccional (FILED0506) – No existe modificación en su estructura: | NA | Campo 12 CONSUMO GRAVADO- FILE 0506-ATS Se reportará la base imponible ajustando todos los consumos al 15%, cuando IVA sea mayor a cero Campo 13 TOTAL CONSUMO- FILE 0506-ATS Es el valor correspondiente a la sumatoria del consumo tarifa 0% y el consumo gravado diferente de cero Campo 14 MONTO IVA- MONTO IVA En este campo se reporta el impuesto al valor agregado (IVA) generado en el consumo gravado | Tributario / Wendy Moran |  | N/A | Yuri Sanchez | 25 al 26 Marzo | 9 a 11 am | Pendiente | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
TARJETA CREDITO-ADQUIRENCIA | Requerimiento Funcional 8.- Actualizar valor IVA por Comisión de gasolinera | * COMIGASE COMISION DE GASOLINERA EXTRANJEROS 0.23 * COMIGASI COMISION DE GASOLINERA ADQ 0.05 * COMISGAS VALOR COMISION ADQUIRENTE GASOLINERA 0.05 | SCRIPT | Para cumplir con la resolución vigente “514-2019-F”, el monto base de Gasolineras se mantiene, y solo se afecta el IVA con el 15%. Por lo que, por medio de un script se modificarán los siguientes parámetros por empresa (1, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 21, 24, 52, 58) | Operativos Medios de Pago / Comerciales Establecimientos |  | N/A | Yuri Sanchez | 28 Marzo |  | Pendiente | Karen Alarcon (Credimatic) | 01-Abril | 0:01 | OK REALIZADO PENDIENTE VALIDACION
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO se debe de cambiar al IVA15, porque no es monetario. Confirmar con Ruben

## Tareas IVR
[7 empty] | PRUEBA |  |  |  | PRODUCCION
MODULO | PROCESO | IMPACTO | VIA | REQUERIMIENTO DE SCRIPT | REPONSABLE REVISIÓN | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | Status | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | Status
LATINIA | Proceso de cobro de suscripciones | Cambio de valor del IVA en COBIS PERSO | Script | Cobis Perso / Valores / Mantenimiento | E&P | Captura de pantalla | Perla Chequer Priscila Sacancela | 19 marzo 2024 | 10:54 | OK REALIZADO | MIRIAM LINDAO | 2024-04-01 | 0:01 | OK REALIZADO

## Tareas Productos internos
|  |  |  | PRUEBA |  |  | PRODUCCION
PROCESO | IMPACTO | VIA | RESPONSABLE REVISIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
BPM | Parametrización BPM - Operativo | Coordinado con los usuarios | Martha Proaño |  |  |  | Gonzalo Ordoñez | 2024-04-01 | 8:00 | OK REALIZADO
CASILLERO | Actualización de valor iva de saldo de casilleros | SCRIPT | Fabiola Cabrera. , se revisará en producción 1/Abril/2024 a las 8am | Jessica Olaya | 2024-03-27 | 16:00 | Jessica Olaya | 2024-03-30 | 6:00 | OK REALIZADO
ADMINISTRACION DE PAGOS | Parametrización Operativo | Coordinado con los usuarios | Jacqueline Lozano. Realizado en producción: 26/marzo/2024 |  |  |  | Jacqueline Lozano | 2024-03-26 |  | OK REALIZADO
| Pantalla consulta valor IVA |  | Jacqueline Lozano |  |  |  | Jacqueline Lozano |  |  |  | *nuevo item, para considerar en próxima ocasión.
COBRANZAS SAC | Cambio de porcentaje iva con nueva tarifa | SCRIPT | Diana Soriano | Yadira Quimis | 2024-03-26 | 15:00 | Yadira Quimis | 2024-04-01 | 8:00 | PENDIENTE
| Recalculo de GCOA | SCRIPT | Diana Soriano | Yadira Quimis | 2024-03-26 | 15:00 | Yadira Quimis | 2024-04-01 | 8:00 | PENDIENTE
ANEXOS TRANSACCIONALES | Registro de nuevo porcentaje IVA | SCRIPT | Wendy Moran, se revisará en producción 1/Abril/2024 a las 8am | Jessica Olaya | 2024-03-26 | 16:00 | Jessica Olaya | 2024-03-29 | Luego del inicio de día (2am) | PENDIENTE

## Plataforma IMIX
PRODUCCION
PROCESO | IMPACTO | REQUERIMIENTO CAMBIO | VIA | RESPONSABLE REVISIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CAMBIO | HORA DE CAMBIO | STATUS
IMIX | Parametrización Operativo |  | MANUAL/SCRIPT | E&P |  |  |  |  | *nuevo item, para considerar en próxima ocasión.