## Hoja1
Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Recaudaciones Arquitectura Abierta | 18% | 116 días | lun 04/25/22 | mar 10/04/22
Fase 1 - Banco Bolivariano | 76% | 31 días | lun 04/25/22 | mar 06/07/22
Análisis y Revisión del Diseño | 100% | 9 días | lun 04/25/22 | vie 05/06/22 |  | Andres Giler (GIZLO),Juan Gomez (SOAINT),Jonathan Guerrero Jijon,Jorge Heredia Cali
Desarrollo | 71% | 22 días | lun 05/09/22 | mar 06/07/22
Asistencia a especialista de GIZLO | 85% | 22 días | lun 05/09/22 | mar 06/07/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Backend Unificado | 100% | 19 días | lun 05/09/22 | jue 06/02/22 | 3 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Desarrollo Banca móvil para habilitar TC | 0% | 10 días | mié 05/25/22 | mar 06/07/22 |  | Daniel Martillo Jeremias
Pruebas Tecnicas | 30% | 3 días | vie 06/03/22 | mar 06/07/22 | 6 | Andres Giler (GIZLO),Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Fase 2 - Banco Bolivariano | 0% | 72 días | mié 06/08/22 | jue 09/15/22
Desarrollo | 0% | 50 días | mié 06/08/22 | mar 08/16/22
Interface Empresa ANT | 0% | 6 días | mar 06/14/22 | mar 06/21/22 | 152FF | Andres Giler (GIZLO)
Interface Empresa MoviStar | 0% | 6 días | mar 06/14/22 | mar 06/21/22 | 160FF | Andres Giler (GIZLO 2)
Integracion ATX al OTC | 0% | 6 días | mié 06/22/22 | mié 06/29/22 | 166FF | Andres Giler (GIZLO)
Verificacion Integracion Canal 24 Online | 0% | 3 días | mié 06/08/22 | vie 06/10/22 | 8 | Jonathan Guerrero Jijon
Gestion configuracion 24 Movil | 0% | 2 días | lun 06/13/22 | mar 06/14/22 | 14 | Jonathan Guerrero Jijon
Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 0% | 10 días | jue 06/16/22 | mié 06/29/22 |  | John Mazzini Franco
Cambios Canal ATX e integracion MoviStar | 0% | 11 días | mié 06/08/22 | mié 06/22/22 | 8 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
BackOffice | 0% | 6 días | mié 06/15/22 | mié 06/22/22 | 15 | Jonathan Guerrero Jijon
Pruebas Tecnicas Integracion ANT | 0% | 2 días | vie 06/24/22 | lun 06/27/22 | 18FC+1 día | Jonathan Guerrero Jijon
Pruebas Tecnicas Integracion MoviStar | 0% | 2 días | jue 06/23/22 | vie 06/24/22 | 17 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Estructuras de Control | 0% | 7 días | lun 06/27/22 | mar 07/05/22 | 20 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Cubos y Finanware | 0% | 5 días | mar 06/28/22 | lun 07/04/22 | 19 | Jonathan Guerrero Jijon
Configuracion OTC pago de ANT con TC. | 0% | 2 días | mar 07/05/22 | mié 07/06/22 | 22 | Jonathan Guerrero Jijon
Integracion ANT a ATX | 0% | 8 días | jue 07/07/22 | lun 07/18/22 | 23 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Gestion cambios en SAT | 0% | 5 días | mié 07/13/22 | mar 07/19/22 | 24FF | Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Configuracion OTC de TUENTI | 0% | 2 días | mié 07/06/22 | jue 07/07/22 | 21 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Integracion Tuenti a ATX | 0% | 5 días | vie 07/08/22 | jue 07/14/22 | 26 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Cambio 24online para ANT con forma de pago TC | 0% | 22 días | lun 07/18/22 | mar 08/16/22 |  | Ma. Azucena Rendón Ortíz
Tareas de Testing | 0% | 67 días | mié 06/15/22 | jue 09/15/22
Creacion de Matrices de Pruebas | 0% | 8 días | mié 06/15/22 | vie 06/24/22 |  | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Funcionales | 0% | 59 días | lun 06/27/22 | jue 09/15/22
Recaudación ANT | 0% | 58 días | mar 06/28/22 | jue 09/15/22
Entregable 1 - Ant | 0% | 33 días | mar 06/28/22 | jue 08/11/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 0% | 4 días | mar 06/28/22 | vie 07/01/22 | 19 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil | 0% | 4 días | lun 07/04/22 | jue 07/07/22 | 34 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Canal 24 OnLine con TC | 0% | 2 días | vie 07/08/22 | lun 07/11/22 | 35 | Carlos Rodríguez Murillo
Preparacion para Carga de Estrés | 0% | 5 días | mar 07/05/22 | lun 07/11/22 | 38CF | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[25%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pruebas de Cargas | 0% | 4 días | mar 07/12/22 | vie 07/15/22 | 36 | Carlos Rodríguez Murillo[25%],Jonathan Guerrero Jijon[25%],Jose Muñoz Dominguez (Externo)[25%]
Pruebas de Canal 24 OnLine con TC - 2da parte | 0% | 2 días | lun 07/18/22 | mar 07/19/22 | 36FC+4 días | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Canal 24 Movil con TC | 0% | 4 días | mié 07/20/22 | lun 07/25/22 | 39 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 0% | 5 días | mar 07/26/22 | lun 08/01/22 | 40 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Estructura de Control | 0% | 3 días | mar 08/02/22 | jue 08/04/22 | 41 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 0% | 2 días | vie 08/05/22 | lun 08/08/22 | 42 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 0% | 3 días | mar 08/09/22 | jue 08/11/22 | 43 | Carlos Rodríguez Murillo
Entregable 2 - ANT Resto de Canales | 0% | 20 días | vie 08/19/22 | jue 09/15/22
ATX todas sus formas de pago | 0% | 4 días | vie 08/19/22 | mié 08/24/22 | 44FC+5 días | Carlos Rodríguez Murillo
SAT todas sus formas de pago | 0% | 4 días | jue 08/25/22 | mar 08/30/22 | 46 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice | 0% | 4 días | mié 08/31/22 | lun 09/05/22 | 47 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas Backoffice Credimatic | 0% | 3 días | mié 08/31/22 | vie 09/02/22 | 47 | Carlos Coronel Castillo
Pruebas Estructura de Control | 0% | 3 días | mar 09/06/22 | jue 09/08/22 | 48 | Carlos Rodríguez Murillo
Pruebas de Cubos y Finanware | 0% | 1 día | vie 09/09/22 | vie 09/09/22 | 50 | Carlos Rodríguez Murillo
Certificacion con el usuario | 0% | 4 días | lun 09/12/22 | jue 09/15/22 | 51 | Carlos Rodríguez Murillo
Recaudación MoviStar | 0% | 56 días | lun 06/27/22 | lun 09/12/22
Entregable 1 - MoviStar Canales Virtuales | 0% | 17 días | lun 06/27/22 | mar 07/19/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 0% | 4 días | lun 06/27/22 | jue 06/30/22 | 20 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 0% | 4 días | vie 07/01/22 | mié 07/06/22 | 55 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[75%]
Pruebas Backoffice | 0% | 3 días | jue 07/07/22 | lun 07/11/22 | 56 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[75%]
Pruebas Estructura de Control | 0% | 2 días | mar 07/12/22 | mié 07/13/22 | 57 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[75%]
Pruebas de Cubos y Finanware | 0% | 1 día | jue 07/14/22 | jue 07/14/22 | 58 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[75%]
Certificacion con el usuario | 0% | 3 días | vie 07/15/22 | mar 07/19/22 | 59 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)[75%]
Entregable 2 - MoviStar Canal Fisico | 0% | 12 días | mié 07/27/22 | jue 08/11/22
Pruebas en Canal ATX | 0% | 4 días | mié 07/27/22 | lun 08/01/22 | 60FC+5 días | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 0% | 3 días | mar 08/02/22 | jue 08/04/22 | 62 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 0% | 2 días | vie 08/05/22 | lun 08/08/22 | 63 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 0% | 1 día | mar 08/09/22 | mar 08/09/22 | 64 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 0% | 2 días | mié 08/10/22 | jue 08/11/22 | 65 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Entregable 3 - Recaudacion Tuenti | 0% | 22 días | vie 08/12/22 | lun 09/12/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 0% | 4 días | vie 08/12/22 | mié 08/17/22 | 66 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 0% | 4 días | jue 08/18/22 | mar 08/23/22 | 68 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas en Canal ATX | 0% | 4 días | mié 08/24/22 | lun 08/29/22 | 69 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 0% | 3 días | mar 08/30/22 | jue 09/01/22 | 70 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 0% | 2 días | vie 09/02/22 | lun 09/05/22 | 71 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 0% | 1 día | mar 09/06/22 | mar 09/06/22 | 72 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 0% | 4 días | mié 09/07/22 | lun 09/12/22 | 73 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Tareas de GIZLO | 39% | 57.5 días | mar 05/03/22 | jue 07/21/22
INICIO DEL PROYECTO | 100% | 0 días | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 |  | Katherine Portugal
PLANIFICACION | 92% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22
PREPARACION DE AMBIENTE | 90% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 | 76 | Aldair Alarcón
GESTIONAR AMBIENTES DEL BANCO | 100% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 | 76 | Katherine Portugal[50%]
GESTIONAR ACCESO DEL BANCO | 100% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 | 76 | Katherine Portugal[50%]
PLAN DE TRABAJO | 100% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 | 76 | Katherine Portugal[50%]
GESTION DE RIESGOS | 70% | 1 día | mar 05/03/22 | mar 05/03/22 | 76 | Katherine Portugal[50%]
EJECUCION | 36% | 57 días | mar 05/03/22 | mié 07/20/22
ITERACION 1 | 51% | 33 días | mar 05/03/22 | jue 06/16/22
ANALISIS | 100% | 5 días | mar 05/03/22 | lun 05/09/22
REVISION DE PROPUESTA DE DISENO | 100% | 5 días | mar 05/03/22 | lun 05/09/22 | 76 | Fernando Andrade[25%]
REVISION DE FLUJOS PARA RECMS PAGO CONSULTA Y REVERSO | 100% | 2 días | mar 05/03/22 | mié 05/04/22 | 76 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DISENO | 100% | 1 día | mar 05/10/22 | mar 05/10/22
DISENO DE PROYECTO | 100% | 0.6 días | mar 05/10/22 | mar 05/10/22
DIAGRAMA DE COMPONENTE | 100% | 0.2 días | mar 05/10/22 | mar 05/10/22 | 85 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 100% | 0.2 días | mar 05/10/22 | mar 05/10/22 | 90 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DIAGRAMA DE SECUENCIA | 100% | 0.2 días | mar 05/10/22 | mar 05/10/22 | 91 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DOCUMENTO DE DISENO DE PROYECTO | 100% | 0.4 días | mar 05/10/22 | mar 05/10/22 | 92 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
CODIFICACION | 56% | 16.5 días | mié 05/11/22 | jue 06/02/22
MODIFICACIONES OTC CORE | 56% | 4.5 días | mié 05/11/22 | mar 05/17/22
MODIFICACION DE MODELO PARA OTC | 100% | 1.5 días | mié 05/11/22 | jue 05/12/22 | 88 | Wilson Quinto
MODIFICACION DE OTC CORE PARA INTEGRACION CON NUEVOS SERVICIOS | 100% | 1 día | jue 05/12/22 | vie 05/13/22 | 96 | Wilson Quinto
QA SONAR | 0% | 0.5 días | vie 05/13/22 | vie 05/13/22 | 97 | Wilson Quinto
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | lun 05/16/22 | lun 05/16/22 | 98 | Wilson Quinto
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 1 día | lun 05/16/22 | mar 05/17/22 | 99 | Wilson Quinto
MICROSERVICIO REC CORE PAGO | 43% | 6 días | mié 05/11/22 | mié 05/18/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 100% | 0.5 días | mié 05/11/22 | mié 05/11/22 | 88 | Aldair Alarcón
FLUJO DE PAGO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 70% | 3 días | mié 05/11/22 | lun 05/16/22 | 102 | Aldair Alarcón
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 1 día | lun 05/16/22 | mar 05/17/22 | 103 | Aldair Alarcón
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mar 05/17/22 | mar 05/17/22 | 104 | Aldair Alarcón
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 1 día | mié 05/18/22 | mié 05/18/22 | 105 | Aldair Alarcón
MICROSERVICIO REC CORE CONSULTA | 47% | 5.5 días | jue 05/19/22 | jue 05/26/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 100% | 0.5 días | jue 05/19/22 | jue 05/19/22 | 101 | Aldair Alarcón
FLUJO DE PAGO VALIDACION CONSULTA Y NOTIFICACIONES | 70% | 3 días | jue 05/19/22 | mar 05/24/22 | 108 | Aldair Alarcón
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 1 día | mar 05/24/22 | mié 05/25/22 | 109 | Aldair Alarcón
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mié 05/25/22 | mié 05/25/22 | 110 | Aldair Alarcón
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 0.5 días | jue 05/26/22 | jue 05/26/22 | 111 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
MICROSERVICIO REC CORE REVERSO | 52% | 5 días | jue 05/26/22 | jue 06/02/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 100% | 0.5 días | jue 05/26/22 | jue 05/26/22 | 107 | Aldair Alarcón
FLUJO DE PAGO VALIDACION REVERSO Y NOTIFICACIONES | 70% | 3 días | vie 05/27/22 | mar 05/31/22 | 114 | Aldair Alarcón
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 0.5 días | mié 06/01/22 | mié 06/01/22 | 115 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mié 06/01/22 | mié 06/01/22 | 116 | Aldair Alarcón
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 0.5 días | jue 06/02/22 | jue 06/02/22 | 117 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
MICROSERVICIO REVERSO GENERAL | 61% | 5 días | mar 05/17/22 | mar 05/24/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 100% | 0.5 días | mar 05/17/22 | mar 05/17/22 | 95 | Wilson Quinto
FLUJO DE PAGO REVERSO GENERAL | 85% | 3 días | mié 05/18/22 | vie 05/20/22 | 120 | Wilson Quinto
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 0.5 días | lun 05/23/22 | lun 05/23/22 | 121 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | lun 05/23/22 | lun 05/23/22 | 122 | Wilson Quinto
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 0.5 días | mar 05/24/22 | mar 05/24/22 | 123 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
CONFIGURACION OBS PAGO DE TARJETA | 93% | 3 días | mié 05/11/22 | vie 05/13/22
CONFIGURACION OTC | 100% | 1 día | mié 05/11/22 | mié 05/11/22 | 88 | Anggie Reyes
TRANSFORMACION XSD | 100% | 1 día | jue 05/12/22 | jue 05/12/22 | 126 | Anggie Reyes
PRUEBAS | 80% | 1 día | vie 05/13/22 | vie 05/13/22 | 127 | Anggie Reyes
PRUEBAS | 0% | 10 días | jue 06/02/22 | jue 06/16/22
PRUEBAS CERTIFICACION BANCO | 0% | 10 días | jue 06/02/22 | jue 06/16/22 | 95101107113119104 | Katherine Portugal
DESPLIEGUE | 0% | 0.5 días | jue 06/16/22 | jue 06/16/22
DESPLIEGUE OPENSHIFT PRODUCCION | 0% | 0.5 días | jue 06/16/22 | jue 06/16/22 | 129 | Katherine Portugal
ITERACION 2 | 22% | 34.5 días | jue 06/02/22 | mié 07/20/22
ANALISIS | 52% | 6 días | jue 06/02/22 | vie 06/10/22
REVISION FLUJO ANT | 75% | 2 días | jue 06/02/22 | lun 06/06/22 | 95101107113119104 | Aldair Alarcón
REVISION FLUJO MOVISTAR | 80% | 2 días | lun 06/06/22 | mié 06/08/22 | 135 | Aldair Alarcón
REVISION INTEGRACION ATX | 0% | 2 días | mié 06/08/22 | vie 06/10/22 | 136 | Aldair Alarcón
DISENO | 100% | 2 días | vie 06/10/22 | mar 06/14/22
DISENO DE FLUJOS | 100% | 1.2 días | vie 06/10/22 | lun 06/13/22
DIAGRAMA DE COMPONENTE | 100% | 0.4 días | vie 06/10/22 | vie 06/10/22 | 134 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 100% | 0.4 días | vie 06/10/22 | lun 06/13/22 | 140 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DIAGRAMA DE SECUENCIA | 100% | 0.4 días | lun 06/13/22 | lun 06/13/22 | 141 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
DOCUMENTO DE DISENO DE PROYECTO | 100% | 0.8 días | lun 06/13/22 | mar 06/14/22 | 142 | Fernando Andrade[25%],Aldair Alarcón
CODIFICACION | 22% | 11.5 días | mar 06/14/22 | mié 06/29/22
MICROSERVICIO REC ANT | 29% | 5.5 días | mar 06/14/22 | mar 06/21/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 40% | 0.5 días | mar 06/14/22 | mar 06/14/22 | 138 | Aldair Alarcón
FLUJO DE PAGO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 40% | 1.5 días | mié 06/15/22 | jue 06/16/22 | 146 | Aldair Alarcón
FLUJO DE CONSULTA VALIDACION Y NOTIFICACIONES | 40% | 1 día | jue 06/16/22 | vie 06/17/22 | 147 | Aldair Alarcón
FLUJO DE REVERSO VALIDACION Y NOTIFICACIONES | 40% | 1 día | vie 06/17/22 | lun 06/20/22 | 148 | Aldair Alarcón
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 0.5 días | lun 06/20/22 | lun 06/20/22 | 149 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mar 06/21/22 | mar 06/21/22 | 150 | Aldair Alarcón
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 0.5 días | mar 06/21/22 | mar 06/21/22 | 151 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
MICROSERVICIO MOVISTAR | 33% | 5.5 días | mar 06/14/22 | mar 06/21/22
PROYECTO BASE CON CONEXIONES A SYBASES Y MQ | 45% | 0.5 días | mar 06/14/22 | mar 06/14/22 | 138 | Wilson Quinto
FLUJO DE PAGO VALIDACION CONSULTA Y NOTIFICACIONES | 45% | 1.5 días | mié 06/15/22 | jue 06/16/22 | 154 | Wilson Quinto
FLUJO DE CONSULTA VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 45% | 1 día | jue 06/16/22 | vie 06/17/22 | 155 | Wilson Quinto
FLUJO DE REVERSO VALIDACION PAGO Y NOTIFICACIONES | 45% | 1 día | vie 06/17/22 | lun 06/20/22 | 156 | Wilson Quinto
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 0.5 días | lun 06/20/22 | lun 06/20/22 | 157 | Wilson Quinto,Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mar 06/21/22 | mar 06/21/22 | 158 | Wilson Quinto
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 0.5 días | mar 06/21/22 | mar 06/21/22 | 159 | Wilson Quinto,Anggie Reyes
INTEGRACION ATX | 0% | 6 días | mié 06/22/22 | mié 06/29/22
IMPLEMENTACION DE INTERGRACION | 0% | 1 día | mié 06/22/22 | mié 06/22/22 | 145 | Aldair Alarcón
PROYECTO GATEWAY MQ | 0% | 3 días | jue 06/23/22 | lun 06/27/22 | 162 | Aldair Alarcón
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 0.5 días | mar 06/28/22 | mar 06/28/22 | 163 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | mar 06/28/22 | mar 06/28/22 | 164 | Aldair Alarcón
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 1 día | mié 06/29/22 | mié 06/29/22 | 165 | Aldair Alarcón,Anggie Reyes
MEJORAS OTC WEB | 25% | 8.5 días | mar 06/14/22 | vie 06/24/22
PANTALLA DE CONFIGURACION PARA RECMS | 10% | 3 días | mar 06/14/22 | vie 06/17/22 | 138 | Anggie Reyes
SERVICIOS DE INTEGRACION CON OTC ADMIN | 60% | 3 días | vie 06/17/22 | mié 06/22/22 | 168 | Anggie Reyes
QA SONAR Y CORRECIONES | 0% | 1 día | mié 06/22/22 | jue 06/23/22 | 169 | Anggie Reyes
DESPLIEGUE EN BANCO DESARROLLO | 0% | 0.5 días | jue 06/23/22 | jue 06/23/22 | 170 | Anggie Reyes
PRUEBAS TECNICAS | 0% | 1 día | vie 06/24/22 | vie 06/24/22 | 171 | Anggie Reyes
PRUEBAS | 0% | 14 días | jue 06/30/22 | mar 07/19/22
PRUEBAS CERTIFICACION BANCO | 0% | 10 días | jue 06/30/22 | mié 07/13/22 | 145153161167 | Aldair Alarcón
QA DE CONFIGURACIONES | 0% | 4 días | jue 07/14/22 | mar 07/19/22 | 174 | Fernando Andrade[25%]
DESPLIEGUE | 0% | 1 día | mié 07/20/22 | mié 07/20/22
DESPLIEGUE OPENSHIFT PRODUCCION | 0% | 1 día | mié 07/20/22 | mié 07/20/22 | 173 | Aldair Alarcón
CONTROL Y SEGUIMIENTO | 100% | 0.13 días | mié 05/04/22 | mié 05/04/22
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DIARIO | 100% | 0.13 días | mié 05/04/22 | mié 05/04/22 | 77 | Katherine Portugal
REUNIONES SEMANALES | 100% | 0.13 días | mié 05/04/22 | mié 05/04/22 | 77 | Katherine Portugal
CIERRE | 0% | 0.5 días | jue 07/21/22 | jue 07/21/22
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO | 0% | 0.5 días | jue 07/21/22 | jue 07/21/22 | 83 | Katherine Portugal
FIN DE PROYECTO | 0% | 0 días | jue 07/21/22 | jue 07/21/22 | 181 | Katherine Portugal
Aprobaciones areas Arquitectura y Calidad | 0% | 9 días | mié 06/22/22 | lun 07/04/22
Aprobaciones de Microservicios Via Rapida | 0% | 3 días | mié 06/22/22 | vie 06/24/22 | 34CC-4 días | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Aprobaciones de compuestos de ANT | 0% | 3 días | lun 06/27/22 | mié 06/29/22 | 185 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Aprobaciones de compuestos MoviStar y Tuenti | 0% | 3 días | jue 06/30/22 | lun 07/04/22 | 186 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Implementacion Produccion | 0% | 52 días | lun 07/18/22 | mar 09/27/22
Pase a produccion Microservicios Via Rapida | 0% | 5 días | lun 07/18/22 | vie 07/22/22 |  | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion ANT en Canales Virtuales | 0% | 4 días | vie 08/12/22 | mié 08/17/22 | 44189 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion MoviStar en Canales Virtuales | 0% | 4 días | lun 07/25/22 | jue 07/28/22 | 60189 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion MoviStar en Canal ATX | 0% | 4 días | vie 08/12/22 | mié 08/17/22 | 66 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion ANT en Canal ATX | 0% | 4 días | vie 09/16/22 | mié 09/21/22 | 52 | Jonathan Guerrero Jijon[75%]
Pase a Produccion de ANT en Canal SAT | 0% | 4 días | jue 09/22/22 | mar 09/27/22 | 52193 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Pase a Produccion de Tuenti en Canales Virtuales | 0% | 4 días | mar 09/13/22 | vie 09/16/22 | 74 | Jonathan Guerrero Jijon[25%],Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Pase a Produccion de Tuenti en Canal ATX | 0% | 4 días | lun 09/19/22 | jue 09/22/22 | 195 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
Soporte, Estabilizacion y Pilotos PostProduccion | 0% | 48 días | vie 07/29/22 | mar 10/04/22
ANT en Canales Virtuales | 0% | 5 días | jue 08/18/22 | mié 08/24/22 | 190 | Jonathan Guerrero Jijon
MoviStar en Canales Virtuales | 0% | 5 días | vie 07/29/22 | jue 08/04/22 | 191 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
MoviStar en Canal ATX | 0% | 5 días | jue 08/18/22 | mié 08/24/22 | 192 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
ANT en Canal ATX | 0% | 5 días | jue 09/22/22 | mié 09/28/22 | 193 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
ANT en Canal SAT | 0% | 5 días | mié 09/28/22 | mar 10/04/22 | 194 | Jonathan Guerrero Jijon[50%]
Tuenti en Canales Virtuales | 0% | 5 días | lun 09/19/22 | vie 09/23/22 | 195 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
Tuenti en Canal ATX | 0% | 5 días | vie 09/23/22 | jue 09/29/22 | 196 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]