## CheckLisT1
TITULO: Recaudacion U CATOLICA CUENCA
TAREAS PREVIAS AL CAMBIO
| Pre-requisitos | Fecha | Duración | RESPONSABLE
| Creacion de Catalogos cobis para la recaudacion | 2021-04-08 | 60 min | Wendy Cedeño
| Permisos de la Regla de Firewall | 2021-04-08 | 60 min | Jonathan Guerrero
ACTIVIDADES A REALIZAR
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
| Instalacion del Certificado Digital Bus Core/Cyberbank | 2020-04-09 | 30 min | 14:30:00 PM | 15:00 | IDS/DBA/Jonathan Guerrero
| Reinicio de BUS (parte de otra orden de proceso) Bus Core/Cyberbank | 2020-04-10 | 60 min | 1:00 | 2:00 | Arquitectura
ATX | Instalacion del atx_piloto maquina especifica | 2021-04-13 | 30 min | 16:00 | 16:30 | Soporte a Usuarios
OTC | Pase Script de OTC de Configuracion de nueva opcion de UCatolica en Cyberbank | 2021-04-13 | 10 min | 22:00 | 22:10 | IDS/DBA
SYBASE | Pase de objetos BACKEND | 2021-04-13 | 10 min | 22:00 | 22:10 | Operador
ESB | Pase del OSB Recaudacion U Catolica de Cuenca | 2021-04-13 | 30 min | 23:00:00 PM | 23:30:00 PM | IDS/Jonathan Guerrero
| Tiempo Total |  | 170 min
ACTIVIDADES DE PRUEBAS
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
| Pruebas de Recaudacion por 24Online | 2021-04-14 | 15 MIN | 8:00 | 8:15 | Carlos Rodriguez
| Pruebas de Recaudacion por Ventanilla, Consulta, Pago y Reverso en atx_piloto | 2021-04-14 | 15 MIN | 8:15 | 8:30 | Carlos Rodriguez
| Tiempo Total |  | 30 Min
ACTIVIDADES DE REVERSO (EN CASO DE QUE EL CAMBIO NO SEA EXITOSO)
Servidor | Descripción | Fecha | Duración | Hora_inicio | Hora_Fin | Nombre de responsable
SYBASE | Al dia siguiente del pase se realizará el monitoreo respectivo cuando el usuario empiecen a transaccionar con el servicio de UCATOLICA. Quitar parametria OTC en caso de Cyberbank. | 2021-04-14 | 1 hora | 8:00 | 9:00 | Jonathan Guerreo
| Al dia siguiente del pase se realizará el monitoreo respectivo cuando los cajeros empiecen a transaccionar con el servicio de UCATOLICA. En caso de la ventanilla dar marcha atrás con el Piloto | 2021-04-14 | 1 hora | 8:00 | 9:00 | Jonathan Guerreo
| Tiempo Total |  | 2 hora