## Hoja1
Recaudaciones Arquitectura Abierta | 111 days | Mon 4/25/22 | Tue 9/27/22
Interface Empresa MoviStar | 6 days | Tue 6/14/22 | Tue 6/21/22 | 163FF | Andres Giler (GIZLO 2)
Cambios Canal ATX e integracion MoviStar y Tuenti | 11 days | Wed 6/8/22 | Wed 6/22/22 | 8 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Pruebas Tecnicas Integracion MoviStar y Tuenti | 2 days | Thu 6/23/22 | Fri 6/24/22 | 17 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Configuracion OTC de TUENTI y Movistar | 2 days | Wed 7/6/22 | Thu 7/7/22 | 21 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Recaudación MoviStar | 51 days | Mon 6/27/22 | Mon 9/5/22
Entregable 1 - MoviStar Canales Virtuales | 17 days | Mon 6/27/22 | Tue 7/19/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Mon 6/27/22 | Thu 6/30/22 | 20 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Fri 7/1/22 | Wed 7/6/22 | 58 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 days | Thu 7/7/22 | Mon 7/11/22 | 59 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 days | Tue 7/12/22 | Wed 7/13/22 | 60 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Thu 7/14/22 | Thu 7/14/22 | 61 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 3 days | Fri 7/15/22 | Tue 7/19/22 | 62 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Entregable 2 - MoviStar Canal Fisico | 12 days | Wed 7/20/22 | Thu 8/4/22
Pruebas en Canal ATX | 4 days | Wed 7/20/22 | Mon 7/25/22 | 63 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 days | Tue 7/26/22 | Thu 7/28/22 | 65 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 days | Fri 7/29/22 | Mon 8/1/22 | 66 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Tue 8/2/22 | Tue 8/2/22 | 67 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 2 days | Wed 8/3/22 | Thu 8/4/22 | 68 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Entregable 3 - Recaudacion Tuenti | 22 days | Fri 8/5/22 | Mon 9/5/22
Pruebas de Canal 24 OnLine | 4 days | Fri 8/5/22 | Wed 8/10/22 | 69 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Canal 24 Movil | 4 days | Thu 8/11/22 | Tue 8/16/22 | 71 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas en Canal ATX | 4 days | Wed 8/17/22 | Mon 8/22/22 | 72 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Backoffice | 3 days | Tue 8/23/22 | Thu 8/25/22 | 73 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas Estructura de Control | 2 days | Fri 8/26/22 | Mon 8/29/22 | 74 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Pruebas de Cubos y Finanware | 1 day | Tue 8/30/22 | Tue 8/30/22 | 75 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Certificacion con el usuario | 4 days | Wed 8/31/22 | Mon 9/5/22 | 76 | Jose Muñoz Dominguez (Externo)
Aprobaciones de compuestos MoviStar y Tuenti | 3 days | Wed 6/29/22 | Fri 7/1/22 | 189 | Jorge Heredia Cali,Marcelo Durán Navarrete
Pase a Produccion MoviStar en Canales Virtuales | 4 days | Mon 7/25/22 | Thu 7/28/22 | 63192 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion MoviStar en Canal ATX | 4 days | Fri 8/5/22 | Wed 8/10/22 | 69 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[75%],Jonathan Guerrero Jijon[25%]
Pase a Produccion de Tuenti en Canales Virtuales | 4 days | Tue 9/6/22 | Fri 9/9/22 | 77 | Jonathan Guerrero Jijon[25%],Kevin Bastidas Zavala (Externo)
MoviStar en Canales Virtuales | 5 days | Fri 7/29/22 | Thu 8/4/22 | 194 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
MoviStar en Canal ATX | 5 days | Thu 8/11/22 | Wed 8/17/22 | 195 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)
Tuenti en Canales Virtuales | 5 days | Mon 9/12/22 | Fri 9/16/22 | 199 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]
Tuenti en Canal ATX | 5 days | Fri 9/16/22 | Thu 9/22/22 | 200 | Kevin Bastidas Zavala (Externo)[50%]