## CheckLisT1
TITULO: Proyecto Recaudación Vía Rápida

	TAREAS PREVIAS AL CAMBIO
	Pre-requisitos	Fecha	Duración	RESPONSABLE
	Creación Empresas Movistar Compra Paquete	LISTO		PO / CV - SAT
	Parametrización Malla de Seguridad	LISTO		PO / Seguridad Informatica
	Pruebas de Carga nuevos microservicios	01/09/2022	120 min	Carlos Rodriguez
	Creación Recurso Framework	02/09/2022	60 min	S.I / Jonathan Guerrero
	Regla Tufin Producción	02/09/2022	10 min	REDES / Jonathan Guerrero
	Parametrización de Catalogos en Produccion	05/09/2022	15 min	PO / Estructuras y Parametros
	Aprobación VERACODE nuevos microservicios	05/09/2022	120 min	S.I / Jonathan Guerrero
	Parametrización de Perfil Contable	06/09/2022	15 min	PO / Operaciones

	ACTIVIDADES A REALIZAR
Servidor	Descripción	Fecha	Duración	Hora_inicio	Hora_Fin	Nombre de responsable
Backend	Ejecución de pase de SP: VIA RAPIDA	05/09/2022	15 min	10:30:00 AM	11:00:00 AM	Operadores / Jonathan Guerrero
Aplicativos	Envio de Pase Piloto Tadmin	05/09/2022	60 min	3:30:00 PM	4:30:00 PM	Soporte Usuarios/ Kevin Bastidas
Aplicativos	Envio de Pase Piloto Tservice	05/09/2022	60 min	3:30:00 PM	4:30:00 PM	Soporte Usuarios/ Kevin Bastidas
Aplicativos	Envio de Script OTC para incorporar Empresa	07/09/2022	30 min	1:00:00 AM	1:30:00 AM	IDS
Aplicativos	Envio de Pase de creación de nuevas colas MQ para los microservicios	07/09/2022	60 min	1:30:00 AM	2:30:00 AM	IDS
Aplicativos	Envio de Pase de Microservicios: / - Rec-Consulta / - Rec-Pago / - Rec-Reverso / - Rec-Reverso-General / - Rec-Broadnet	07/09/2022	30 min	1:00:00 PM	1:30:00 PM	IDS
	Tiempo Total

	ACTIVIDADES DE PRUEBAS
Servidor	Descripción	Fecha	Duración	Hora_inicio	Hora_Fin	Nombre de responsable
	Post-Producción Pruebas desde Canales Virtuales (24Online)	08/09/2022	30 min	8:00:00 AM	8:30:00 AM	Carlos Rodriguez
	Post-Producción Revisión de Microservicios	08/09/2022	30 min	8:00:00 AM	8:30:00 AM	Jonathan Guerrero

	ACTIVIDADES DE REVERSO (EN CASO DE QUE EL CAMBIO NO SEA EXITOSO)
Servidor	Descripción	Fecha	Duración	Hora_inicio	Hora_Fin	Nombre de responsable
	Eliminar empresa Movistar Compra Paquetes del OTC	08/09/2022	30 min	8:30:00 AM	9:05:00 AM	IDS / DBA / Kevin Bastidas
	Desactivar los microservicios nuevos en la plataforma Openshift	08/09/2022	30 min	8:30:00 AM	9:05:00 AM	IDS / Jonathan Guerrero