## Slide 1
INNOVACIÓN Y MERCADO
Estrategia de Notificaciones

## Slide 2: Antecedentes
El Alert Manager es una plataforma de desarrollo propio que ha llegado a su límite de vida útil. Está en producción desde el año 2006.
El desarrollo de las notificaciones está distribuido en cada canal, por lo que dificulta la incorporación de nuevas notificaciones y el manejo estandarizado de sus formatos.
Debido a la regulación que obliga a notificar ciertas transacciones, se disminuyó la cantidad de notificaciones suscritas. Actualmente hay más de 180 tipos de notificaciones entre suscritas y no suscritas.
Actualmente hay 111k clientes suscritos al servicio y se envían 13MM de notificaciones al mes (entre sms y mail) y adicionalmente se envían 1.3 MM de correos de campañas.
El ingreso por este servicio es de más de USD 2MM al año. Los gastos de envío de SMS es de casi USD 1MM al año.

## Slide 3: Enfoque estratégico
Diferenciación
Generar un diferenciador con un esquema de notificaciones robusto y basado en contexto.
Pilares estratégicos
Apalanca la transformación digital optimizando los puntos de contacto (notificaciones) con los clientes naturales y empresas.
Optimización de Gastos
Reducción de costo de envío de SMSs y de futuras inversiones para ofrecer nueva notificaciones.

## Slide 4: Abordaje del Proyecto
Core
Canales
CRM
BPM
MIS
Cash M.
Reclamos
Credimatic
Cobranzas
SAC
Tanque de Eventos
Sistema de Notificaciones
email
sms
push
whatsapp
Dado que el cambio de la estrategia de mensajería abarca todos los canales y sistemas del banco, se propone abrir 2 frentes de trabajo, simultáneos:
Interfaz de comunicación entre canales/sistemas al tanque de eventos centralizando así todas las acciones de los clientes.
Reemplazo del sistema de notificaciones.
Búsqueda de plataforma de mercadeo.
1
2
Mercadeo
3

## Slide 5: Diseño de la Solución
Cliente:
Natural/Jurídico
Core
Canales
CRM
BPM
Datos y Aplicaciones
MIS
Cash M.
Reclamos
Filtrado
Contexto
Credimatic
Transaccional
Reglas
Horario
Suscrita/Básica
Conf. de Entrega
Dispositivos
Preferencias
Tratamiento
Plantilla
Saturación
Prioridad
Persistencia
Caducidad
Canal de Entrega
Costo de envío
Buzón Digital
NBA
Cobranzas
SAC
Campañas
Marketing

## Slide 6: Proveedores Analizados
Empresa española con oficinas en Colombia.
Monoproducto – Especializado en Realtime de notificaciones financieras.
Clientes: BCP (Perú), BCI (Chile), La Caixa (España), Grupo Aval (Colombia), Ficohsa (Centro América).
Producto funciona On-Premise.
El licenciamiento se lo dimensiona por la cantidad de notificaciones que se procesan por segundo.
Empresa venezolana con oficinas en Ecuador, parte de Sybven.
Monoproducto
Clientes: Banco Mercantil, Banesco,
Bancaribe Curazao, B.O.D.
Producto SAAS en el Cloud especializado en campañas de marketing.
Existen 3 esquemas de licenciamiento, todos con un esquema de pago por servicio.

## Slide 7: Referencias
 | Ficohsa | BCI | BCP
Envíos al mes | 1 Millón | 15 millones | 5 Millones
Medios | SMS | SMS/MAIL/PUSH | SMS/MAILS
Tiempo de uso | 4 años | 8 años | 5 años
Módulos | Alert Engine SDP (Service Delivery Plat) NBA (Next Best Action) | Alert Engine SDP. | Alert Engine SDP.
Tipo de Notificaciones | Transaccionales de Tarjeta Débito y Crédito (nicho). Gestionan promociones con el NBA. | Transaccionales. No manejan campañas por esta plataforma, usan Sales Force. | Transaccionales. Están analizando las compra de una plataforma para manejar campañas.
Pros | Módulo NBA. Priorizan campañas Uso sencillo, no dependen de tecnología. | Manejo de realtime | Realtime Implementación rápida
Contras | Infraestructura |  | Infraestructura

## Slide 8: Referencias
 | Mercantil | Banesco
Envíos al mes | 60 Millones | 10 Millones *SLA de 1Millon de Mail x hora
Medios | SMS/Mail | SMS/Mail
Tiempo de uso | 1 año | 2 años
Tipo de Notificaciones | Campañas de Mercadeo Usan otra plataforma para las notificaciones transaccionales. | Campañas de Mercadeo No usan DANA para notificaciones transaccionales.

## Slide 9: Escenarios de la solución planteada
Escenario # 1
Tanque de Eventos
(desarrollo interno)
1
Escenario # 2
Escenario # 3
Latinia como procesamiento, control y salida de notificaciones transaccionales.
Dana (Sybven) como salida de notificaciones transaccionales.
Reforzamiento del Alert Manager actual + Dana por campañas y KONY para notificaciones push.
2
3
Buscar la plataforma que gestione las comunicaciones de mercadeo.

## Slide 10: FODA
Opción 1: Latinia | 
Amenazas Posible conversión a esquema PAAS. Esquema de Licenciamiento ligado a la cantidad de procesamiento de mensajes por segundo. | Fortalezas Realtime – Notificaciones Transaccionales Referencias buena de los bancos más grandes de la región.
Debilidades Sin experiencia en modo Cloud (IAAS) | Oportunidades Software especializado en vertical bancaria. Migración a la nube. Módulo NBA
Opción 2: Sybven | 
Amenazas Ninguno de los bancos consultados lo usan para la parte transaccional (realtime). | Fortalezas Campañas de Mercadeo Posibilidad de envíos masivos en poco tiempo. SAAS – Costo nulo de infraestructura
Debilidades Realtime | Oportunidades Software especializado en campañas de mercadeo.
Opción 3: SIPECOM | 
Amenazas Integración con nuevas redes sociales. | Fortalezas Soporte Local. Inversión de menor costo. Fuentes locales para el Banco.
Debilidades No posee evolución del producto. Requiere estabilización y madurez del producto. | Oportunidades Producto desarrollado a la medida.

## Slide 11: Resumen de Payback
 | Latinia | DANA | In house
TIR | 54% | 135% | 148%
VNA | USD 1,130k | USD 2,277k | USD 2,219
Recup. Inver | Mes 27 | Mes 13 | Mes 12
Inversiones |  |  | 
Año 1 | USD 719 | USD 342 | USD 175
Año 2 | USD 463 | USD 282 | USD 19
Año 3 | USD 270 | USD 322 | USD 19
Año 4 | USD 265 | USD 277 | USD 19
Año 5 | USD 199 | USD 277 | USD 19
Total | USD 1,919 | USD 1,502 | USD 251
En el presupuesto del año en curso, el proyecto de cambio de alert manager tiene un rubro asignado por USD 554
El ahorro de costos de envío de SMS para los 5 años se estima en USD 7 MM en reducción de gastos.

## Slide 12: Cronograma Escenario 1
2 meses
4 meses
Ejecución del Proyecto
Buzón Digital y nuevas alertas
Interface de Tanque de Eventos
6 meses
3 meses
Entregable 1:
25 alertas nuevas
Push Notification + Whatsapp
Buzón Digital en 24online y 24móvil
NBA (Notificaciones contextuales)
Plantillas unificadas + adjuntos
Go Live 1
Go Live 2
Entregable 2:
Módulo de Suscripciones (personalización de clientes)
Interacción con Chatbot
Interacción con Entrust para nuevos métodos de autenticación.

## Slide 13: Cronograma Escenario 2
2 meses
4 meses
Ejecución del Proyecto
Buzón Digital y nuevas alertas
Interface de Tanque de Eventos
6 meses
3 meses
Entregable 1:
25 nuevas alertas
Push Notification + Whatsapp
Buzón Digital en 24online y 24móvil
Plantillas unificadas + adjuntos
Go Live 1
Go Live 2
Entregable 2:
Módulo de Suscripciones (personalización de clientes)
Interacción con Chatbot
Interacción con Entrust para nuevos métodos de autenticación.

## Slide 14: Cronograma Escenario 3
3 meses
Nuevas notificaciones
Reingeniería de Alert Manager
7 meses
Entregable 1:
25 nuevas alertas
Push Notification
Buzón Digital en 24online y 24móvil
Texto enriquecido y adjuntos
Go Live 1
Go Live 2
Entregable 2:
Nuevo Alert Mananger
Incorporación de nuevas alertas parametrizables.

## Slide 15: Escenario # 3
HITO 1
Aumentar Cobertura de Notificaciones sobre la Plataforma Actual
HITO 2
Reingeniería del Alert Manager y del Motor de Envío de Notificaciones (texto enriquecido, adjuntos, etc.)
PRESUPUESTO
Desarrollo HITO 1  $ 14,784
Desarrollo HITO 2  $119,246
HW & SW  $ 19,000
Notificaciones Push  $ ---
TOTAL  $153,030
HITO 1
HITO 2

## Slide 16: Alcance del Proyecto
Crear una interfaz entre los canales y un “tanque de eventos” que permita a la nueva plataforma incorporar nuevas notificaciones sin necesidad de recurrir a desarrollos adicionales.
Implementar una plataforma centralizada que maneje de manera estándar (tratamiento, formato, etc) las notificaciones del banco y que permita adjuntar elementos de diferentes tipos a las mismas.
Adicionar medios de contacto, tales como push, whatsapp, mail, que permitan al banco optimizar los gastos de envío de notificaciones por sms.
Mejorar la oferta de nuestro servicio avisos24 incrementando más notificaciones que incluyan características de comunicación bi-direccional y que generen valor hacia nuestros clientes
Crear un buzón digital de comunicaciones centralizadas en nuestros canales principales (24online y 24móvil).
Solucionar el envío masivo de correos electrónicos de mercadeo, con una solución que permita generar landing pages, flujos, validación de entrega, etc.
Generar contenido contextual a los clientes (Next Best Action) NBA generando valor en las notificaciones (innovación).

## Slide 17: Entregables por Fases
Entregable 1:
  Tanque de Eventos centralizado, lo que permitirá generar nuevas notificaciones en X días.
  Formatos de notificaciones unificados y centralizados (eliminar duplicidad, formatos distintos).
  Envío de mails con archivos adjuntos.
  Interacción vía SMS en 2 vías.
  25+ nuevas notificaciones suscritas para clientes de avisos 24.
  Envío de notificaciones vía PUSH a la APP del Banco (ahorro de costos).
  Buzón digital en el 24online y 24móvil.
  Suscripción desde 24online y 24móvil.
  Notificaciones basadas en eventos, contextual (NBA).
Entregable 2:
  Interacción con CHATBOT.
  Plataforma de envío de publicidad masiva y personalizada.